Приложение 1

к приказу Федерального агентства

по недропользованию от   02.11.2010 № 1281

Объекты государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр территории России, Арктики и Антарктики за счет средств федерального бюджета

| Код объекта | Название объекта |  | Заказчик | Сроки проведения работ (год, квартал) |  | Стоимость (тыс. руб.) |  | Геологическое задание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | Началь-ная цена | в т.ч. на 2010 г. | В целом на объект | На 2010 год |
| Региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственное геологическое информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-14/10 | Систематизация первичных коллекционных материалов по стратотипам и петротипам картографируемых подразделений в рамках Программы Госгеолкарта -1000/3 | Федеральное агентство по недропользованию, Управление геологических основ, науки и информатики |  | 2010 IV | 2011 IV | 30000 | 10000 | Систематизированные геологические коллекции по опорным разрезам, стратотипам, петротипам и типовым массивам картографируемых подразделений листов ГК-1000/3, завершенных до 31.12.2010 года переданные на хранение в установленном порядке. Реестр представительных палеонтологических и петрографических коллекций по картографируемым подразделениям на площади листов ГК-1000/3, планируемых к постановке в 2011-2012 годах (M-44; N-44,54; O-40,51,52; Q-39,42,43; P-35,36,47,58,59; R-45,46,47,48; S-46,47). Рекомендации по совершенствованию серийных легенд с учетом данных по завершенным листам ГК-1000/3: Центрально-Европейской (N-34; O-35,36), Уральской (M-40,41; N-40,41; O-41), Анабаро-Вилюйской (R-51), Верхояно-Колымской (Р-54), Корякско-Курильской (О-57,58) и Дальневосточной (M-52; О-53). | Предварительный реестр первичных палеонтологических и петрографических коллекций по стратотипам и петротипам картографируемых подразделений серийных легенд ГГК-1000/3, включающих листы, завершенные в 2010 г. и находящиеся в работе. Экспертная оценка стратиграфо-палеонтологической основы Балтийской, Центрально-Европейской, Мезенской и Уральской, серийных легенд с учетом данных, полученных по завершенным в 2010 г. и находящимся в работе листам ГГК-1000/3. 3.1.1. Рациональные проектные решения и сметно-финансовый расчет на 1 этап работ. Предварительный реестр геологических коллекций по опорным разрезам, стратотипам, петротипам и типовым массивам картографируемых подразделений завершенных до 31.12.2010 года листов ГК-1000/3. Заключение о соответствии Центрально-Европейской серийной легенды действующим требованиям по палеонтолого-стратиграфическому обоснованию серийных легенд. Годовой информационный геологический отчет. |
| 4-14/10 | Формирование фонда кернового материала глубоких скважин, пробуренных за счет федерального бюджета и средств недропользователей | Федеральное агентство по недропользованию, Управление геологических основ, науки и информатики |  | 2010 IV | 2012 IV | 80000 | 10000 | Аналитическая записка о состоянии и условиях хранения керна параметрических и опорных скважин, пробуренных за счет федерального бюджета и средств недропользователей с приложением каталога кернохранилищ РФ и карты их размещения, по состоянию на 01.01.2012. Акты инвентаризации керна скважин в базовом кернохранилище (20000 п.м., период 2004-2010 гг.). Сводный каталог скважин, актуализированные регистрационные карточки и схема расположения керна скважин заложенного на длительное хранение в базовом кернохранилище. Пополненный фонд кернового материала глубоких скважин, пробуренных за счет федерального бюджета и средств недропользователей (13073 п.м.), перевезенного в базовое кернохранилище с выполненной инвентаризацией, систематизацией и заложенного на длительное хранение, согласно пункта 2.1.4 настоящего технического задания. Коллекции: литологические (5 коллекций), палеонтологические (4 коллекции), шлифов (не менее 15850 шл), нефтей (400 проб по основным нефтегазоносным провинциям РФ) сопровождающие документы и каталоги к ним. Таблицы, журналы, этикетки, текстовые описания результатов аналитических исследований керна глубоких скважин: – литолого-петрографических и стратиграфических исследований (5000 п.м.); – изотопных исследований (100 анализов); – петрофизических исследований (1000 анализов); – геохимических исследований (500 анализов). Актуализированные и утвержденные в установленном порядке «Методические рекомендации по обработке, инвентаризации, систематизации, хранению и аналитическим исследованиям керна опорных и параметрических скважин», «Положение о федеральном фонде кернового материала, палеонтологических и литологических коллекций и коллекций нефтей нефтегазоносных провинций России» и другие нормативно-методические документы. Актуализированная программная оболочка базы данных фонда кернового материала. База данных фонда кернового материала глубоких скважин, пробуренных за счет государственного бюджета и средств недропользователей. | Аналитическая записка о состоянии и условиях хранения керна параметрических и опорных скважин, пробуренных за счет федерального бюджета и средств недропользователей с приложением каталога кернохранилищ РФ и карты их размещения, по состоянию на 01.01.2010 по Центральному, Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.. Акты инвентаризации керна скважин в базовом кернохранилище (2000 п.м). Каталог скважин (2000 п.м.), актуализированные регистрационные карточки и схема расположения керна скважин заложенного на длительное хранение в базовом кернохранилище. |
| 5-14/10 | «Технический контроль полноты и качества первичных геолого-геофизических материалов для пополнения федерального фонда геологической информации». | Федеральное агентство по недропользованию, Управление геологических основ, науки и информатики |  | 2010 IV | 2012 IV | 80000 | 5300 | Прошедшие технический контроль полноты и качества на этапе приемки в ГБЦГИ первичные геолого-геофизические данные в объеме: - сейсмических данных: не менее 30 тыс. пог.км профилей; - данных ВСП: не менее 40 тыс. пог.м; - данных каротажа: не менее 150 тыс. пог.м каротажных диаграмм; - гравиметрических данных: не менее 80 комплектов номенклатурных листов гравиметрической карты масштаба 1:200 000; - данных электроразведки: не менее 3 тыс. пог.км профилей. Заархивированные и систематизированные первичные геолого-геофизические данные, принятые в ГБЦГИ, в объеме: - сейсмических данных: не менее 30 тыс. пог.км профилей; - данных ВСП: не менее 40 тыс. пог.м; - данных каротажа: не менее 150 тыс. пог.м каротажных диаграмм; - гравиметрических данных: не менее 80 комплектов номенклатурных листов гравиметрической карты масштаба 1:200 000; - данных электроразведки: не менее 3 тыс. пог.км профилей. Протоколы контроля качества первичных геофизических данных с графическими материалами. Проекты нормативно-методических документов, регламентирующих формирование единой системы федерального и территориальных фондов геологической информации, в том числе: «Положения о единой системе федерального и территориальных фондов геологической информации» и другие проекты документов, регламентирующих состав и форматы представления цифровых первичных геолого-геофизических материалов. | Прошедшие технический контроль полноты и качества на этапе приемки в ГБЦГИ первичные геолого-геофизические данные в объеме: сейсмических данных: не менее 2 тыс. пог.км профилей; данных каротажа: не менее 18 тыс. пог.м каротажных диаграмм; гравиметрических данных: не менее 20 комплектов номенклатурных листов гравиметрической карты масштаба 1:200 00; данных электроразведки: не менее 500 пог. км профилей. Заархивированные и стематизированные первичные геолого-геофизические данные, принятые в ГБЦГИ, в объеме: сейсмических данных: не менее 2 тыс. пог.км профилей; данных каротажа: не менее 18 тыс. пог.м каротажных диаграмм; гравиметрических данных: не менее 20 комплектов номенклатурных листов гравиметрической карты масштаба 1:200 000; данных электроразведки: не менее 500 пог. км профилей. |