## +Перечень на 2026_ГВЛ
Приложение к приказу Федерального агентства по недропользованию от ___________ 2026 г. № _________
Перечень объектов региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы в рамках Программы ФП «Геология: возрождение легенды», финансируемых за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Федерального агентства по недропользованию на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (ФГБУ "Институт Карпинского")
№№ | Наименование работы, показатель, характеризующий содержание работы, наименование объекта работ | Наименование учреждения - исполнителя работ | Сроки проведения работ (год, кв.) |  | Предельный объём финансового обеспечения на объект, в тыс. руб. | Плановый объём финансового обеспечения на 2026 год, в тыс. руб. | Плановый объём финансового обеспечения на 2027 год, в тыс. руб. | Плановый объём финансового обеспечения на 2028 год, в тыс. руб. | Краткое содержание технического (геологического) задания на 2026 год Показатель объёма работы
|  |  | Нача-ло | Окон-чание
1. Региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы, в т. ч: | [5 empty] | 1806396.9 | 2504497.5 | 1166208.6
1.1. Проведение региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на территории суши Российской Федерации | [5 empty] | 1806396.9 | 2504497.5 | 1166208.6 | Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа: 2026 г. – 38 493 кв.км.
1.1.1. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листах R-58-XIX, XX, XXV, XXVI (Ичаткинская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 416100 | 178650 | 182350 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 3 003 кв. км; 7. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, специализированные исследования, геохимические работы (литохимические поиски) по вторичным ореолам рассеяния, детализационные наземные геофизические работы); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 3 003 кв. км; 7. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.2. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листах Р-57-XIХ, XХ (Аликская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 368500 | 135300 | 152450 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Подготовка предварительных геофизических материалов масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:100 000. 7. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 2 187 кв. км; 8. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, специализированные исследования, геохимические работы (литохимические поиски) по вторичным ореолам рассеяния, комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:100 000); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Предварительные геофизические материалы масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:100 000. 7. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 2 187 кв. км; 8. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту.
1.1.3. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листе P-56-XXIV (Вилигская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 157100 | 34600 | 65000 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Подготовка предварительных геофизических материалов масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:100 000. 7. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 1 563 кв. км; 8. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, специализированные исследования, геохимические работы (литохимические поиски) по вторичным ореолам рассеяния, детализационные наземные геофизические работы, комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:100 000); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Предварительные геофизические материалы масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:100 000.7. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 1 563 кв. км; 8. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.4. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листах P-56-XXIX, XXX (Джетская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 272900 | 121400 | 133500 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Подготовка предварительных геофизических материалов масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:100 000. 7. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 2 367 кв. км; 8. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, специализированные исследования, геохимические работы (литохимические поиски) по вторичным ореолам рассеяния, комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:100 000); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000.. 6. Предварительные геофизические материалы масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба1:100 000. 7. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 2 367 кв. км; 8. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.5. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листах Р-56-XXХIV, XXХV (Нявленгская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 281850 | 131400 | 132450 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Подготовка предварительных геофизических материалов масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:100 000. 7. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 2 170 кв. км; 8. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, специализированные исследования, геохимические работы (литохимические поиски) по вторичным ореолам рассеяния, комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:100 000); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Предварительные геофизические материалы масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:100 000. 7. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 2 170 кв. км; 8. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.6. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листе P-54-VII (Нюкуннинская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 308400 | 13000 | 119450 | 103150 | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 5. Подготовка геофизических материалов масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000.6. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 5. Геофизические материалы масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000.6. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.7. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листах P-53-V,VI (Менкюлинская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 284900 | 14800 | 100600 | 88600 | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 5. Подготовка геофизических материалов масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000 6. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 5. Геофизические материалы масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000. 6. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.8. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листах R-54-XXI, XXII (Омчикандинская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 275552.1 | 114625 | 114025 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 2 052 кв. км; 7. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, специализированные исследования, геохимические работы (литохимические поиски) по вторичным ореолам рассеяния, детализационные наземные геофизические работы); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 2 052 кв. км; 7.Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.9. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листах P-51-XXXI, XXXII (Усть-Чарская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 394500 | 157750 | 153750 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Подготовка предварительных геофизических материалов масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000. 7. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 3 702 кв. км; 8. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, специализированные исследования, геохимические работы (литохимические поиски) по вторичным ореолам рассеяния, детализационные наземные геофизические работы, комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:50 000); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Предварительные геофизические материалы масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000.7. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 3 702 кв. км; 8. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.10. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листе O-51-XIII (Соктокутская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 265300 | 100200 | 101800 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Подготовка геофизических материалов масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000.7. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 1 412 кв. км; 8. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, специализированные исследования, геохимические работы (литохимические поиски) по первичным ореолам рассеяния); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Геофизические материалы масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000.7. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 1 412 кв. км; 8. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.11. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листах S-46-IX,X (Северо-Шренковская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 331000 | 160000 | 109000 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000.6. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 1 383 кв. км; 7. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, специализированные исследования, геохимические работы (литохимические поиски) по вторичным ореолам и потокам рассеяния, шлиховое опробование); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 1 383 кв. км; 7. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.12. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листе R-48-XVIII (Меркюнская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 139800.05 | 14543.15 | 47800 | 53456.9 | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 5. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000.5. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.13. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листе N-46-XXХVI (Бийхемская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 235000 | 46000 | 121000 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листа, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 3 034 кв. км; 7. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, маршруты по составлению геологических разрезов, геохимические работы литохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния (завершение работ 2025 года), детализационные наземные геофизические работы (завершение работ 2025 года); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листа, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 3 034 кв. км; 7.Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.14. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листе R-48-XVII (Вюрбюрская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 142300.05 | 14643.15 | 65200 | 32256.9 | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 5. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000.5. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.15. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листе О-50-Х (Жуинская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 232100 | 24499.5 | 99497.5 | 81903 | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 5. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (детализационные наземные геофизические работы (завершение работ 2025 года)); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 5. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.16. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листе N-45-XX (Тягунская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 272000 | 68000 | 147000 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листа , в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6.Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 2 542 кв. км; 7. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, геохимические работы (литохимические поиски) по вторичным ореолам рассеяния, детализационные наземные геофизические работы); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листа, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 2 542 кв. км; 7. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.17. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листе M-45-IX (Онгудайская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 235100 | 114400 | 90700 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Подготовка предварительных геофизических материалов масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000. 7. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 1 338 кв. км; 8. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, геохимические работы (литохимические поиски) по первичным и вторичным ореолам рассеяния, специализированные исследования, комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:50 000); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Предварительные геофизические материалы масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:50 000. 7.Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 1 338 кв. км; 8. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.18. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листах N-51-I, VII (Мокла-Колбочинская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 220836.1 | 79186.1 | 120400 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 2 375 кв. км; 7. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, специализированные исследования, геохимические работы (литохимические поиски) по вторичным ореолам рассеяния, детализационные наземные геофизические работы); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ПКСА, ICP-MS, AAS, РСФА и другие), петрографические, минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 2 375 кв. км; 7. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.19. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листах O-55-I, II (Иня-Каванская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 261550 | 90000 | 96400 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Подготовка геофизических материалов масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:100 000. 7. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 3 552 кв. км; 8. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, специализированные исследования, геохимические работы (литохимические поиски) по вторичным ореолам рассеяния, (комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:100 000 (ликвидация работ)); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Подготовка геофизических материалов масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:100 000.7. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 3 552 кв. км; 8. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.20. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листах O-49-XXX, XXXVI (Конкудера-Муякамская площадь) в пределах Сибирского и Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 286100 | 22500 | 133625 | 52825 | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 5. Подготовка предварительных геофизических материалов масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:100 000.6. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 5. Предварительные геофизические материалы масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:100 000.6. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.21. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листах N-50-VI, XII (Джемку-Олекминская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 224550 | 80000 | 118000 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 2 461 кв. км; 7. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, специализированные исследования, геохимические работы (литохимические поиски) по вторичным ореолам рассеяния, детализационные наземные геофизические работы); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ПКСА, ICP-MS, AAS, РСФА и другие), петрографические, минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 2 461 кв. км; 7. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.22. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на листах O-54-XIII, XIX (Нет-Североуйская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 266550 | 90900 | 100500 |  | 2 этап Задачи: 1. Составление предварительного авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточнение предварительных прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительное выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Подготовка геофизических материалов по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Подготовка геофизических материалов масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:100 000.7. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 3 352 кв. км; 8. Составление квартальных и годового информационных геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы (геологические и поисковые маршруты, специализированные исследования, геохимические работы (литохимические поиски) по вторичным ореолам рассеяния, комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:100 000 (завершение работ 2025 года)); 3. Лабораторные работы (пробоподготовка, химико-аналитические (ICP-MS, AAS, РСФА и другие), минералогические, изотопно-геохронологические и другие исследования). Ожидаемые геологические результаты: 1. Предварительный авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Предварительно уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Уточненные прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Предварительные перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизические материалы по ретроспективным данным масштабов 1:200 000-1:500 000. 6. Геофизические материалы масштаба 1:200 000 по результатам комплексной аэрогеофизической съемки масштаба 1:100 000.7. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа - площадь суши не менее 3 352 кв. км; 8. Информационные квартальные и годовой геологические отчеты о результатах работ по объекту
1.1.23. | Проведение геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на площадях федерального проекта "Геология: возрождение легенды" (3 этап) (резерв) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2028 I | 2030 IV | 754017.3 |  |  | 754016.8 | 1-3 этапы Задачи: 1. Составление авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде, на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Уточнение особенностей геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Создание прогнозно-поисковых моделей потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Выделение перспективных площадей (объектов) в ранге рудного района, узла, поля на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Составление геофизической основы (материалов) масштаба 1:200 000. 6. Обеспечение прироста среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа; 7. Составление геологических отчетов о результатах работ по объекту. Основные виды и методы решения геологических задач: 1. Камеральные работы; 2. Полевые работы; 3. Лабораторные работы. Ожидаемые геологические результаты: 1. Авторский вариант комплекта Госгеолкарты-200/2 в цифровом (ГИС-формате) и аналоговом виде на основе геологического доизучения площади масштаба 1:200 000; 2. Уточненные особенности геологического строения и закономерностей размещения полезных ископаемых; 3. Прогнозно-поисковые модели потенциально перспективных рудных районов, узлов с объектами основных рудно-формационных типов ТПИ, проявленных в пределах листов, в текстовом и графическом вариантах как основы для выделения площадей, перспективных для дальнейшего геологического изучения; 4. Перспективные площади (объекты) в ранге минерагенических таксонов рудного района, узла, поля, выделенные на основе полевых и камеральных работ на опорных (детализационных) участках с предварительной оценкой возможности выявления в их пределах различных полезных ископаемых; 5. Геофизическая основа (материалы) масштаба 1:200 000. 6. Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа; 7. Геологические отчеты о результатах работ по объекту

## +Перечень на 2026_ЭГП (hidden)
Перечень объектов работ по мониторингу состояния и охраны геологической среды, финансируемых за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий Федерального агентства по недропользованию на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (ФГБУ "Институт Карпинского")
№ | Направление работ, наименование работы, наименование объекта работ | Наимено-вание учреждения - исполнителя работ | Сроки проведения работ (год, кв) |  | Предельный объем финансового обеспечения на объект, в тыс.руб | Плановый объем финансового обеспечения на 2026 год, в тыс.руб | Плановый объем финансового обеспечения на 2027 год, в тыс.руб | Плановый объём финансового обеспечения на 2028 год, в тыс. руб. | Краткое содержание технического (геологического) задания на 2026 год Показатель объёма работы
п/п |  |  | Нача-ло | Окон-чание
1. | Работы по государственному мониторингу состояния недр |  |  |  |  | 38667.4 | 44772.5 | 45111.7
1.1. | Выполнение работ по мониторингу опасных экзогенных геологических процессов |  |  |  |  | 23945.2 | 23965.3 | 23979.4 | Количество пунктов наблюдений государственной опорной наблюдательной сети мониторинга опасных экзогенных геологических процессов: 2026 г. – 15 единиц, 2027 г. - 15 единиц, 2028 г. - 15 единиц.
1.1.3. | Мониторинг опасных экзогенных и геологических процессов, связанных с миграцией углеводородов, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в рамках государственного мониторинга состояния недр в 2025-2027 гг. | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 71527.2 | 23945.2 | 23965.3 |  | Выполнение работ по мониторингу опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экологическое благополучие" 1.1. Структурированный массив данных, содержащий результаты наблюдений за показателями опасных ЭГП (длина, ширина, площадь проявлений ЭГП, параметры активизации проявлений ЭГП и др.) по 14 пунктам наблюдательной сети мониторинга опасных ЭГП (подводные оползни, обвалы, каньоны, газо-флюидная разгрузка и др.). 1.2. Материалы (дежурные карты, информационные записки, таблицы, графики, карты-схемы и др.) с оценкой современного состояния опасных экзогенных и геологических процессов, связанных с миграцией углеводородов и прогнозом их изменения, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории по 15 пунктам наблюдательной сети мониторинга опасных ЭГП. 1.3. Пояснительная записка о результатах работ по мониторингу опасных экзогенных и геологических процессов, связанных с миграцией углеводородов, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Количество пунктов наблюдений государственной опорной наблюдательной сети мониторинга опасных экзогенных геологических процессов: 2026 г. – 15 единиц, 2027 г. - 15 единиц.
1.1.4. | Мониторинг опасных экзогенных и геологических процессов, связанных с миграцией углеводородов, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в рамках государственного мониторинга состояния недр в 2028-2030 гг. | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2028 I | 2030 IV |  |  |  | 23979.4 | Выполнение работ по мониторингу опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экологическое благополучие" 1.1. Структурированный массив данных, содержащий результаты наблюдений за показателями опасных ЭГП (длина, ширина, площадь проявлений ЭГП, параметры активизации проявлений ЭГП и др.) по 15 пунктам наблюдательной сети мониторинга опасных ЭГП (подводные оползни, обвалы, каньоны, газо-флюидная разгрузка и др.). 1.2. Материалы (дежурные карты, информационные записки, таблицы, графики, карты-схемы и др.) с оценкой современного состояния опасных экзогенных и геологических процессов, связанных с миграцией углеводородов и прогнозом их изменения, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории по 15 пунктам наблюдательной сети мониторинга опасных ЭГП. 1.3. Пояснительная записка о результатах работ по мониторингу опасных экзогенных и геологических процессов, связанных с миграцией углеводородов, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. 1.4. Информационная продукция мониторинга опасных ЭГП (прогнозы, каталоги проявлений ЭГП, материалы к государственным докладам, разделы информационных бюллетеней и др.). Количество пунктов наблюдений государственной опорной наблюдательной сети мониторинга опасных экзогенных геологических процессов: 2028 г. - 15 единиц.
1.2. | Выполнение работ по мониторингу состояния недр, в том числе во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации |  |  |  |  | 14722.2 | 20807.2 | 21132.3 | Количество пунктов наблюдений государственной опорной наблюдательной сети мониторинга состояния недр внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны Российской Федерации, континентального шельфа Российской Федерации: 2026 г. – 8 единиц, 2027 г. - 8 единиц, 2028 г. - 8 единиц.
1.1.2. | Государственный мониторинг состояния недр в пределах Белого, Баренцева и Балтийского морей в 2026-2028 годах | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2026 I | 2028 IV | 56661.7 | 14722.2 | 20807.2 | 21132.3 | Выполнение работ по мониторингу состояния недр в пределах Белого, Баренцева и Балтийского морей: 1.1.Результаты наблюдений за состоянием опасных геологических процессов (длина, ширина, площадь проявления, параметры активизации проявлений и др.) по 8 пунктам наблюдений государственной опорной наблюдательной сети мониторинга состояния недр внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны Российской Федерации, континентального шельфа Российской Федерации в 2026 г. в пределах Белого, Баренцева и Балтийского морей. 1.2.Материалы (пояснительные записки, справки, карты, схемы, таблицы, графики и др.) с оценкой состояния и прогнозированием региональной активности опасных геологических процессов, оценкой влияния пользования недрами и иных видов хозяйственной деятельности на состояние недр в пределах Белого, Баренцева и Балтийского морей на основе государственной системы наблюдений за состоянием недр, результатов локального мониторинга, а так же иной информации, в том числе: 1.3. Информационная продукция мониторинга состояния недр, в том числе во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в пределах Белого, Баренцева и Балтийского морей. Количество пунктов наблюдений государственной опорной наблюдательной сети мониторинга состояния недр внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны Российской Федерации, континентального шельфа Российской Федерации: 2026 г. – 8 единиц, 2027 г. - 8 единиц, 2028 г. - 8 единиц.

## +Перечень на 2026_БАС (hidden)
Перечень тематических и опытно-методических работ, связанных с геологическим изучением недр, финансируемых за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Федерального агентства по недропользованию на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (ФГБУ "Институт Карпинского")
№№ | Наименование работы, показатель, характеризующий содержание работы | Наимено-вание учреждения - исполнителя работ | Сроки проведения работ (год,кв.) |  | Предельный объем финансового обеспечения на объект, в тыс.руб | Плановый объем финансового обеспечения на 2026 год, в тыс.руб | Плановый объем финансового обеспечения на 2027 год, в тыс.руб | Плановый объем финансового обеспечения на 2028 год, в тыс.руб | Краткое содержание технического (геологического) задания на 2026 год по темам. Показатель объема работы.
|  |  | Нача-ло | Окон-чание
1. Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр, всего:
1.1. Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр: | [5 empty] | 150000 | 0 | 0 | Количество отчетов: 2026 г. - 4 шт.
1.1.1. | Тематические и опытно-методические работы по обеспечению комплексного сопровождения геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации, континентального шельфа в 2026 г. | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2026 I | 2026 IV |  | 150000 |  |  | Опытно-методические работы, связанные с региональным геологическим изучением недр территории Российской Федерации и ее континентального шельфа: Локализация участков, перспективных на обнаружение рудной минерализации на основе опытно-производственного внедрения технологий беспилотных авиационных систем (БАС). Результаты использования технологий БАС для выполнения беспилотных аэрогеофизических съемок на территориях, входящих в программу ФП "Геология: возрождение легенды" и перспективных на обнаружение стратегических видов полезных ископаемых (на общей площади не менее 600 кв. км): карты измеренных геофизических полей, схемы геолого-геофизической интерпретации, прогнозные геолого-геофизические разрезы, рекомендации по усовершенствованию технологии БАС с использованием отечественных беспилотных носителей по результатам опытно-производственного внедрения в 2026 году.