## Перечень на 2026-2028
Приложение к приказу Федерального агентства по недропользованию от ___________ 2026 г. № ______
Перечень объектов региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Федерального агентства по недропользованию на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (ФГБУ "ИМГРЭ")
№№ | Наименование работы, показатель, характеризующий содержание работы, наименование объекта работ | Наимено-вание учреждения - исполнителя работ | Сроки проведения работ (год,кв.) |  | Предельный объём финансового обеспечения на объект, в тыс.руб | Плановый объём финансового обеспечения на 2026 год, в тыс.руб | Плановый объём финансового обеспечения на 2027 год, в тыс.руб | Плановый объём финансового обеспечения на 2028 год, в тыс.руб | Краткое содержание технического (геологического) задания на 2026 год Показатель объёма работы
|  |  | Нача-ло | Окон-чание
1. Региональное геологическое изучение недр | [5 empty] | 338052.3 | 367268.7 | 418849.9
1.1. Проведение работ по сводному и обзорному геохимическому картографированию на территории суши Российской Федерации | [5 empty] | 67599.1 | 67635.9 | 69028.8 | Отчеты о проведении работ по сводному и обзорному геологическому картографированию - 4 ед.
1.1.1. | Проведение в 2024-2026 годах работ по сводному и обзорному геохимическому картографиро-ванию территории Российской Федерации | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2024 I | 2026 IV | 70452.1 | 15159.4 |  |  | Актуализированная в ГИС-формате сводная геохимическая карта территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 по материалам геохимических основ Госгеолкарты-1000/3 и Госгеокарты-200/2, завершенным до 2026 года, 3 этап: - Актуализированные и увязанные специализированные тематические карты: геохимической изученности; районирования по условиям ведения геохимических работ; функционального зонирования; геохимической специализации минерагенических таксонов; прогнозно-геохимическая. - Актуализированная карта ресурсности минерагенических таксонов территории Сибирского федерального округа : кадастр ресурсности минерагенических зон (подзон); геолого-геохимические картографические ГИС-модели высокоресурсных минерагенических зон (подзон); тектоно-минерагенические модели высокоресурсных минерагенических зон (подзон). - Перспективные объекты для проведения среднемасштабных геолого-съемочных, опережающих геофизических и геохимических работ на территории Российской Федерации. - Рекомендации и паспорта учета высокоперспективных объектов с перечнем в форме каталога для проведения среднемасштабных работ на высокоперспективных объектах. - Информационный ресурс о наличии и качестве средне -крупномасштабной геохимической информации для планирования и постановки опережающих геохимических и геолого-съёмочных работ по территории субъектов федерации (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). Геолого-геохимическое обоснование хребта Гаккеля как подводного хребта с целью определения внешней границы континентального шельфа и перспективные площадей на ТПИ в Арктической зоне РФ, 3 этап: - Результаты геолого-геохимического исследования комплексов магматических и осадочных пород Евразийского, Атлантического и Норвежско-Гренландского бассейнов и их окраин, а также рифтовой системы Красного моря с обоснованием включения хребта Гаккеля в состав расширенного шельфа РФ. • Окончательные схемы, графики, таблицы, диаграммы, иные текстовые и графические материалы, отражающие согласно выделенным критериям геолого-геохимические, литологические, геофизические особенности состава и строения осадочных толщ Евразийского, Атлантического, Норвежско-Гренландского бассейнов и рифтовой системы Красного моря; • Окончательные результаты в виде схем, графиков, таблиц, диаграмм, иных текстовых и графических материалов сравнительного геолого-геохимического анализа на основе выделенных критериев комплексов магматических и осадочных пород Евразийского бассейна с Атлантическим, Норвежско-Гренландским и рифтовой системой Красного моря; • Обоснование включения хребта Гаккеля в состав расширенного шельфа РФ в соответствии со статьей 76 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г и оценка его продолжения на Лаптевоморский шельф и континентальную окраину. - Кадастр, карты размещения и описание перспективных площадей для постановки региональных среднемасштабных и крупномасштабных, а также поисковых работ в пределах минерально-сырьевых кластеров Арктической зоны РФ с целью расширения минерально-сырьевой базы ТПИ Севморпути (центральный и западный сегмент), выделенных на основе геолого-геохимических критериев. - Результаты ревизионно-заверочных геолого-геохимических работ на перспективных площадях с апробацией технологии наногеохимических методов поисков и структурно-геохимического анализа : текстовые и графические материалы (схемы, графики, таблицы, диаграммы и др.), отражающие окончательные результаты полевых ревизионно-заверочных геолого- геохимические работ на перспективных площадях. Окончательный отчет,содержащий результаты работ по объекту за 2024-2026 годы.
1.1.2. | Подготовка сводного атласа по субъектам Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, обобщающего разномасштабную геолого-геохимическую информацию с выделенными перспективными площадями в рамках структурно-вещественных и минерагенических комплексов. | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 120489.8 | 52439.7 | 40946.3 |  | Проведение работ на территории субъектов федерации Сибирского федерального округа, 2 этап: - Массивы информации о наличии фондовых материалов по геохимическим работам масштабов 1:50 000–1:200 000, выполненным по субъектам Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа: Красноярский край, Кемеровская область, Республика Хакасия, их систематизация и анализ с оценкой качества в соответствии с критериями: наличие цифровой версии отчета и ГИС-данных; координатно-привязанные аналитические данные или карты фактического материала с таблицами результатов аналитических исследований; результирующие геохимические карты (моно-, полиэлементные; прогнозно-геохимические и др.); авторская количественная оценка прогнозных ресурсов перспективных геохимических аномалий; полнота и плотность геохимического опробования; перечень проанализированных химических элементов; соответствие аналитических исследований минерагеническим особенностям территории (наличие анализов на основные рудообразующие элементы). - Краткие аналитические записки с оценкой качества геохимической информации по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Сибирского федерального округа Красноярский край, Кемеровская область, Республика Хакасия. - Перспективные площади на дефицитные стратегические виды минерального сырья по территории субъектов Российской Федерации (Сибирский федеральный округ): Алтайский край, Республика Алтай, Красноярский край, Кемеровская область, Республика Хакасия: Структурно-вещественные и минерагенические комплексы, специализированные на дефицитные стратегические виды минерального сырья; Геолого-геофизические и геохимические критерии выбора перспективных площадей для постановки геолого-геохимических работ на дефицитные стратегические виды минерального сырья – V, Mo, Ti, Zr, Mn (руды), Cr (руды); Перечень и схемы расположения выделенных перспективных площадей (в ГИС-формате) на дефицитные стратегические виды минерального сырья (V, Mo, Ti, Zr, Mn (руды), Cr (руды)) в рамках структурно-вещественных и минерагенических комплексов на территориях субъектов федерации Сибирского федерального округа; Предварительная оценка целесообразности освоения выделенных перспективных площадей и предложения по методике проведения дальнейшего геолого-геохимического изучения выбранных перспективных площадей. - Информационный ресурс «Геохимия» для планирования и постановки геолого-геохимических работ на территории субъектов федерации Сибирского федерального округа: Красноярский край, Кемеровская область, Республика Хакасия: Комплект цифровых тематических схем (в ГИС-формате) масштаба 1:1000 000, включающего схемы с пространственными границами: объектов геохимических работ; основных видов геохимических работ; основных методов геохимичес-ких работ; качества геохимической информации (удовлетворительное, недостаточное, неудовлетворительное); Комплект цифровых тематических карт и схем (в ГИС-формате) масштаба 1:2 500 000, включающего: карту природных ресурсов с оценкой их роли в формировании техногенных аномальных геохимических полей; карту условий формирования гипергенных геохимических полей и ведения геохимических поисков; схему обеспеченности Госгеолкарты-1000/3 и - 200/2 геохимическими основами; Цифровая эколого-геохимическая карта (в ГИС-формате) масштаба 1:2 500 000, включенная в информационный ресурс «Геохимия»; ГИС-пакеты геолого-геохимической информации (в виде структурированного массива картографических данных с текстовым описанием) для выделенных перспективных площадей на дефицитные стратегические виды минерального сырья по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Сибирского федерального округа: Алтайский край, Республика Алтай, Красноярский край, Кемеровская область, Республика Хакасия. - Сводный атлас (в ГИС-формате) по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Сибирского Федерального округа: Алтайский край, Республика Алтай Красноярский край, Кемеровская область, Республика Хакасия, обобщающий разномасштабную геолого-геохимическую информацию с выделенными перспективными площадями в рамках структурно-вещественных и минерагенических комплексов.
1.1.3. | Проведение в 2027-2029 годах работ по сводному и обзорному геохимическому картографированию территории Российской Федерации | ФГБУ «ИМГРЭ» | 2027 I | 2029 IV | 53445.7 |  | 26689.6 | 26756.1 | 2027 год, 1 этап - Предварительный комплект уточненных специализированных тематических карт сводной прогнозно-геохимической карты территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000.
1.1.4. | Подготовка сводного атласа по субъектам Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, обобщающего разномасштабную актуализированную геолого-геохимическую информацию с выделенными перспективными площадями в рамках структурно-вещественных и минерагенических комплексов в 2028-2030 гг | ФГБУ «ИМГРЭ» | 2028 I | 2030 IV | 42272.7 |  |  | 42272.7 | 2028 год, 1 этап - Проведение работ на территории субъектов федерации Дальневосточного федерального округа.
1.2. Проведение работ по геохимическому картографированию масштаба 1:1 000 000 | [5 empty] | 89454.3 | 134413.7 | 147091.3 | Прирост мелкомасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа: 2025 г.-0,9%.
1.2.1. | Актуализация комплектов геохимических основГосгеолкарты-1000/3 листов О-42,О-43, N-43 и фрагмента бесшовной геохимической карты на южную часть Западной Сибири Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (листы О-41, О-42, О-43, N-41, N-42, N-43) | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2024 I | 2026 IV | 175950.6 | 61533.3 |  |  | Актуализация комплектов геохимических основГосгеолкарты-1000/3 листов О-42,О-43, N-43 и фрагмента бесшовной геохимической карты на южную часть Западной Сибири Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (листы О-41, О-42, О-43, N-41, N-42, N-43),3 этап - Полевые работы на площади 156 тыс.кв.км. - Комплекты актуализированных вспомогательных карт геохимических основ Госгеолкарты-1000/3 листа О-43 масштаба 1:1000 000 в ГИС-формате и аналоговом виде : геохимической изученности, ландшафтной, геологических комплексов с полезными ископаемыми, функционального зонирования. -Карты фактического материала в ГИС- формате масштаба 1:1000 000 вновь проведенного геохимического опробования компонентов природно-геологической среды по листу О-43 на площади 156 тыс.км2. -Комплекты актуализированных итоговых карт геохимических основ Госгеолкарты-1000/3 листов О-42, О-43 масштаба 1:1000 000 (по ретроспективным и новым аналитическим данным) в ГИС-формате и аналоговом виде, включающие карты: районирования территории по условиям проведения геохимических работ, • геохимической специализации геологических комплексов, прогнозно-геохимическую, эколого-геохими¬ческую. - Фрагмент бесшовной геохимической карты России на южную часть Западной Сибири Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (листы О-42, О-43, N-43) в ГИС-формате с тематическими слоями: геохимической изученности, ландшафтной, геологических комплексов с полезными ископаемыми, функционального зонирования, районирования территории по условиям проведения геохимических работ, геохимической специализации геологических комплексов, прогнозно-геохимического, эколого-геохимического. -Рекомендации по постановке среднемасштабных геолого-съемочных и поисковых работ на стратегические и высоколиквидные виды минерального сырья в виде схемы прогноза полезных ископаемых с вынесением на нее границ перспективных площадей, указанием видов полезных ископаемых и величины их минерагенического потенциала в масштабе 1:2 500 000 на фрагмент бесшовной карты, включающей 6 номенклатурных листов (листы О-41, О-42, О-43, N-41, N-42, N-43). -Паспорта учета высокоперспек-тивных объектов, выделенных при проведении геохимических работ (листы О-41, О-42, О-43, N-41, N-42, N-43). - Площади с напряженной эколого-геохимической обстановкой масштаба 1:1 000 000, отраженные на эколого-геохимической карте (листы О-41, О-42, О-43, N-41, N-42). Прирост мелкомасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа: 2026 г.-0,9%. Окончательный геологический отчет, содержащий результаты работ по объекту за 2024-2026 годы.
1.2.2. | Актуализация комплектов геохимических основ Госгеолкарты-1000/3 листов О-36, О-37 и фрагмента бесшовной геохимической карты на центральную часть европейской территории Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (листы О-35, О-36, О-37, О-38) | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2026 I | 2028 IV | 180000 | 27921 | 92418.9 | 59660.1 | Актуализация комплектов геохимических основ Госгеолкарты-1000/3 листов О-36, О-37 и фрагмента бесшовной геохимической карты на центральную часть европейской территории Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (листы О-35, О-36, О-37, О-38) , 1 этап - комплект актуализированных вспомогательных карт геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 листа О-36 масштаба 1:1000 000 в ГИС-формате и аналоговом виде: геохимической изученности, ландшафтной, геологических комплексов с полезными ископаемыми, функционального зонирования (предварительный вариант); фрагмент бесшовной геохимической карты России на центральную часть европейской территории Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (лист О-35) в ГИС-формате с тематическими слоями: геохимической изученности, ландшафтной, геологических комплексов с полезными ископаемыми, функционального зонирования, районирования территории по условиям проведения геохимических работ, геохимической специализации геологических комплексов, прогнозно-геохимического, эколого-геохимического.
1.2.3. | Создание геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 группы листов в 2027-2029гг. | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2027 I | 2029 IV | 129426 |  | 41994.8 | 87431.2 | 2027 год, 1 этап - предварительные карты геохимических основ Госгеолкарты-1000/3 группы листов.
1.3. Проведение работ по геохимическому картографированию масштаба 1:200 000 ( региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000) | [5 empty] | 150336.2 | 150538.1 | 187352.8 | Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа: 2025 г.- 7058,0 кв.км.
1.3.1. | Проведение в 2024-2026 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2024 I | 2026 IV | 124203.1 | 27156.1 |  |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 на площади листов: R-49-VII,VIII (Рассохинская площадь), 3 этап: -Опережающие геохимичес-кие основы масштаба 1:200 000 листов R-49-VII,VIII (Рассохин-ская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающие карты: моноэлементные геохимичес-кие карты; геохимической специализации геологических образований масштаба 1:200 000; рудогенных геохимических аномалий масштаба 1:200 000 со схемой прогноза полезных ископаемых масштаба 1:500 000; эколого-геохимическую масштаба 1:200 000. -Перспективные геохимии-ческие аномалии, соответствую-щие по установленным геохимическим факторам и критериям прогнозирования рудных объектов минерагеническим таксонам в ранге потенциальных рудных узлов, зон и полей. Уточненные по геохимическим данным границы и площади известных и вновь выявленных рудных узлов, зон и полей, отраженные на планах, схемах, прогнозно-геохимических картах. - Выделенные по геохимическим данным перспективные участки с оценкой прогнозных ресурсов золота, редкоземельно-редко-металльных, радиоактивных элементов и других полезных ископаемых с паспортами учета перспективных объектов; рекомендации для постановки детальных заверочных работ на выделенных перспективных участках. Окончательный геологический отчет, содержащий результаты работ по объекту за 2024-2026 годы.
1.3.2. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 137824.7 | 51073 | 61940.7 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200000 на площади листов: R-49-XVI,XVII,XVIII (Среднекуонамская площадь), 2 этап: -Полевые работы на площади 3384,7км2. -Окочательный вариант опережающей геохимической основы масштаба 1:200 000 листов R-49-XVI,XVII,XVIII (Среднекуонамская площадь) для ГДП-200 в ГИС - формате, включающей карты:геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 3384,7 км2 листов R-49- XVI,XVII,XVIII. Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 3384,7 км2 .
1.3.3. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на лист Q-58-XXVI (Пенжинская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 9006.7 | 6500 | 1000 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа Q-58-XXVI (Пенжинская площадь), 2 этап: Окончательный вариант опережающей геохимической основы масштаба 1:200 000 листа Q-58-XXVI (Пенжинская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающей карты: - геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения, геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000, фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 (в том числе с учетом оперативного котроля за выполнением полевых работ) на площади 3506,6 кв.км листа Q-58-XXVI; - предварительные моноэлементные геохимические карты
1.3.4. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на лист Q-58-XXVII (Перевальная площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 9006.7 | 6500 | 1000 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа Q-58-XXVII (Перевальная площадь), 2 этап. - Окончательный вариант опережающей геохимической основы масштаба 1:200 000 листа Q-58-XXVII (Перевальная площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающей карты: - геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения, геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 (в том числе с учетом оперативного котроля за выполнением полевых работ) на площади 3506,6 кв.км листа Q-58-XXVII; -предварительные моноэлементные геохимические карты.
1.3.5. | Проведение в 2026-2028 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на лист P-54-XXXI (Мараканская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2026 I | 2028 IV | 9000 | 1500 | 2500 | 5000 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа P-54-XXXI (Мараканская площадь), 1 этап: Опережающая геохимическая основа масштаба 1:200 000 листа P-54-XXXI (Мараканская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающая карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000 (предварительный вариант).
1.3.6. | Проведение в 2026-2028 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2026 I | 2028 IV | 130000 | 37607.1 | 56000 | 36392.9 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200000 на площади листов: Q-58-XIII,XIV (Олойчанская площадь), 1 этап: -Полевые работы на площади 3673,3км2. -Предварительный варинт опережающей геохимической основы масштаба 1:200 000 листов Q-58-XIII,XIV (Олойчанская площадь) для ГДП-200 в ГИС - формате, включающей карты:геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 3673,3 км2 листов Q-58-XIII,XIV. Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 3673,3 км2 .
1.3.7. | Оценка геолого-геохимических материалов на группу листов масштаба 1:200 000 в пределах Сибирского и Дальневосточного ФО в 2026-2027 гг. | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2026 I | 2027 IV | 40000 | 20000 | 20000 |  | 2026 год. Оценка геолого-геохимических материалов на группу листов масштаба 1:200 000 в пределах Сибирского и Дальневосточного ФО, 1 этап: - Массивы геолого-геохимической ретроспективной информации, включающие: картографические, аналитические, текстовые (в том числе в электронной форме) материалы. - Анализ геохимической информации для решения задач составления ГХО-200, в том числе: • Полистные картограммы по группам листов наличия геохимических работ по видам и методам для решения задач при составлении ГХО-200 с оценкой качества и информативности аналитических данных проведенных ранее геохимических работ; полноты ретроспективных геохимических данных площади работ масштаба 1:200 000 - 1:50 000 по плотности и равномерности опробования; • Обзорная схема расположения группы листов, включающая: границы листов; границы субъектов РФ; дороги; населенные пункты; реки, ручьи, озера; планируемые базы партий и маршруты передвижения полевых отрядов.
1.3.8. | Проведение в 2027 -2029 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2027 I | 2029 IV | 84057.3 |  | 8097.4 | 75959.9 | 2027 год. ОГХР-200 на площади листов: 1 этап - полевые работы, вспомагательные карты геохимических основ.
1.3.9. | Проведение в 2028 -2030 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2028 I | 2030 IV | 70000 |  |  | 70000 | 2028 год. ОГХР-200 на площади листов: 1 этап - полевые работы, вспомагательные карты геохимических основ.
2. Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин | [5 empty] | 30662.7 | 14681 | 15377 | Отчеты о проведенных геолого-геофизических работах по обоснованию внешних границ континентального шельфа Российской Федерации, Мировом океане - 4 ед.
2.1. | Обработка, интерпретация и обобщение геохимической информации по Арктическому региону, геологической, морфологической информации в части Евразийского бассейна за 2001-2023 гг. касающейся вопроса международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа Российской Федерации | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 75450.2 | 30662.7 | 14681 |  | 1. Сбор и анализ геохимической, геологической, морфологической информации по Арктическому региону в части Евразийского бассейна за 2001-2023 гг., а также других материалов, касающихся вопроса международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа Российской Федерации (этап 2). 2. Обработка, интерпретация (описание) и обобщение геохимической по Арктическому региону, геологической, морфологической информации в части Евразийского бассейна за 2001-2023 гг., а также других материалов, касающихся вопроса международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа Российской Федерации (этап 2). 3. Обобщение презентационных материалов представленных в Комиссии по границам континентального шельфа с 2001 по 2023 гг. по геохимической информации по Арктическому региону, геологической, морфологической информации в части Евразийского бассейна, в том числе презентационных материалов подготовленных ФГБУ "ИМГРЭ" (этап 2). 4. Подготовка обзорных, дополнительных геохимических и геоолого-геофизических материалов для усиления доказательной базы при защите российских заявочных материалов по Евразийскому бассейну в Комиссии по границам континентального шельфа (этап 2).
2.2. | Обработка, интерпретация и обобщение геохимической информации по Арктическому региону, геологической, морфологической информации в части Евразийского бассейна за 2024-2027 гг. касающейся вопроса международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа Российской Федерации | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2028 I | 2030 IV | 15377 |  |  | 15377 | 2028 г. 1. Анализ геохимической, геологической, морфологической информации по Арктическому региону в части Евразийского бассейна за 2024-2027 гг., а также других материалов, касающихся вопроса международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа Российской Федерации. 2. Разработка регламента обработки, интерпретациии (описание) и обобщения массива разнородной информации за 2024-2027 гг., а также других материалов, касающихся вопроса международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа Российской Федерации. 3. Обработка, интерпретация (описание) и обобщение геохимической по Арктическому региону, геологической, морфологической информации в части Евразийского бассейна за 2024-2027 гг., а также других материалов, касающихся вопроса международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа Российской Федерации. 4. Обобщение презентационных материалов представленных в Комиссии по границам континентального шельфа с 2024 по 2027 гг. по геохимической информации по Арктическому региону, геологической, морфологической информации в части Евразийского бассейна, в том числе презентационных материалов подготовленных ФГБУ "ИМГРЭ".

## Перечень ГВЛ на 2026-2028
Перечень объектов региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы в рамках Программы ФП «Геология: возрождение легенды», финансируемых за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Федерального агентства по недропользованию на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (ФГБУ "ИМГРЭ")
№№ | Наименование работы, показатель, характеризующий содержание работы, наименование объекта работ | Наимено-вание учреждения - исполнителя работ | Сроки проведения работ (год,кв.) |  | Предельный объём финансового обеспечения на объект, в тыс.руб | Плановый объём финансового обеспечения на 2026 год, в тыс.руб | Плановый объём финансового обеспечения на 2027 год, в тыс.руб | Плановый объём финансового обеспечения на 2028 год, в тыс.руб | Краткое содержание технического (геологического) задания на 2026 год Показатель объёма работы
|  |  | Начало | Окон-чание
1. Региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы, в т. ч: | [5 empty] | 487801 | 604088 | 521000
ФГБУ "ИМГРЭ" всего | [5 empty] | 487801 | 604088 | 521000
1.1. Региональное геологическое изучение недр | [5 empty] | 487801 | 604088 | 521000
1.1.1. Проведение работ по геохимическому картографированию масштаба 1:200 000 ( региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000) | [5 empty] | 487801 | 604088 | 521000 | Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа: 2026 г.- 26285,0 кв.км.
1.1.1.1. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе R-58-ХХV (Ичаткинская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 64491 | 11600 | 7900 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа R-58-XXV (Ичаткинская площадь, 2 этап): Лабораторно-аналитические работы; опережающая геохимическая основа, включающая карты:геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; моноэлементные геохимические карты, геохимической специализации геологических образований масштаба 1:200 000.
1.1.1.2. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов P-57- XIX,XX (Аликская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 111516 | 54700 | 48700 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов P-57- XIX,XX (Аликская площадь, 2 этап): Полевые работы; детализационно-заверочные работы; лабораторно-аналитические работы. Опережающие геохимические основы масштаба 1:200 000 листов P-57-XIX,XX (Аликская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающие: • окончательный вариант карт: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 2141,8 км2 листов P-57-XIX,XX (в том числе по ретроспективным данным); • предварительный вариант моноэлементных геохимических карт. Комплект моноэлементных карт по геохимическим данным по результатам детализационно-заверочных геохимических работ (предварительный вариант). Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 2141,8км2 .
1.1.1.3. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе P-56-XXIV (Вилигская площадь ) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 68916 | 42400 | 18400 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа P-56-XXIV (Вилигская площадь,2 этап): Полевые работы; детализационно-заверочные работы; лабораторно-аналитические работы. Опережающая геохимическая основа масштаба 1:200 000 листа P-56-=XXIV (Вилигская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающая: • окончательный вариант карт: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 1900 км2 листа P-56- XXIV (в том числе по ретроспективным данным); • предварительный вариант моноэлементных геохимических карт. Комплект моноэлементных карт по геохимическим данным по результатам детализационно-заверочных геохимических работ (предварительный вариант). Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 1900км2 .
1.1.1.4. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов P-56-XXIX,XXX (Джетская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 105222 | 31600 | 13100 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов P-56-XXIX,XXX (Джетская площадь, 2 этап): Полевые работы; детализационно-заверочные работы; лабораторно-аналитические работы. Опережающие геохимические основы масштаба 1:200 000 листов P-56-XXIX,XXX (Джетская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающие: • окончательный вариант карт: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 1000 км2 листов P-56-XXIX,XXX (в том числе по ретроспективным данным); • предварительный вариант моноэлементных геохимических карт. Комплект моноэлементных карт по геохимическим данным по результатам детализационно-заверочных геохимических работ (предварительный вариант). Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 1000км2 .
1.1.1.5. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов P-56-XXXIV,XXXV (Нявленгская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 102532 | 24600 | 12400 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов P-56-XXXIV,XXXV (Нявленгская площадь, 2 этап): Полевые работы; детализационно-заверочные работы; лабораторно-аналитические работы. Опережающие геохимические основы масштаба 1:200 000 листов P-56-XXXIV, XXXV(Нявленгская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающие: • окончательный вариант карт: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 500 км2 листов P-56-XXXIV,XXXV (в том числе по ретроспективным данным); • предварительный вариант моноэлементных геохимических карт. Комплект моноэлементных карт по геохимическим данным по результатам детализационно-заверочных геохимических работ (предварительный вариант). Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 500км2 .
1.1.1.6. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе P-54-VII (Нюкуннинская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2028 IV | 83613 | 2000 | 14900 | 60000 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа P-54-VII (Нюкуннинская площадь, 2 этап): Окончательный вариант опережающей геохимической основы, включающей карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000.
1.1.1.7. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов P-53-V,VI (Менкюлинская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2028 IV | 114016 | 3000 | 16900 | 86000 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов P-53-V,VI (Менкюлинская площадь, 2 этап): Окончательный вариант опережающей геохимической основы, включающей карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000.
1.1.1.8. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов R-54-XXI,XXII (Омчикандинская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 122687 | 42500 | 37100 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов R-54-XXI,XXII (Омчикандинская площадь, 2 этап): Полевые работы; лабораторно-аналитические работы; окончательный вариант опережающей геохимической основы, включающей карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 2508,5 км2 листов R-54-XXI, XXII Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 2508,5км2 .
1.1.1.9. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным на группу листов P-51-XXXI,XXXII (Усть-Чарская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 16012 | 2000 | 8000 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным листа P-51-XXXII (Усть-Чарская площадь, 2 этап): Предварительный вариант материалов опережающей геохимической основы масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным листа P-51-XXXII (Усть-Чарская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающей карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000, ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000, фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 4103,1 км2 листа P-51-XXXII, моноэлементные геохимические карты.
1.1.1.10. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе О-51-XIII (Соктокутская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 84713 | 49800 | 28200 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа O-51-XIII (Соктокутская площадь,2 этап): Полевые работы; лабораторно-аналитические работы; окончательный вариант опережающей геохимической основы, включающей карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 4350,2 км2 листа О-51-XIII. Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 4350,2км2 .
1.1.1.11. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным на группу листов S-46-IX,X (Северо-Шренковская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 16012 | 2000 | 8000 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным листа S-46-X (Северо-Шренковская площадь, 2 этап): Предварительный вариант материалов опережающей геохимической основы масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным листа S-46-X (Северо-Шренковская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающей карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000, ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000, фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 2150,7 км2 листа S-46-X, моноэлементные геохимические карты.
1.1.1.12. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе R-48-XVIII (Меркюнская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2028 IV | 61212 | 12134.1 | 30200 | 12865.9 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа R-48-XVIII (Меркюнская площадь, 2 этап): Лабораторно-аналитические работы. Опережающая геохимическая основа масштаба 1:200 000 листа R-48-XVIII (Меркюнская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающая: • окончательный вариант карт: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязне-нию масштаба 1:500 000; • предварительный вариант моноэлементных геохимических карт.
1.1.1.13. | Проведение в 2026-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе N-46-XXXVI (Бийхемская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2026 I | 2027 IV | 66000 | 27000 | 39000 |  | 2026 год. Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа N-46-XXХVI (Бийхемская площадь,1 этап): Предполевые и подготовительные работы; полевые работы; лабораторно-аналитические работы.предварительный вариант опережающей геохимической основы, включающей карты: :геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 3246,9 км2 Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 3246,9 км2 .
1.1.1.14. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе R-48-XVII (Вюрбюрская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2028 IV | 62780 | 3000 | 15000 | 4900 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа R-48-XVII (Вюрбюрская площадь, 2 этап): Лабораторно-аналитические работы. Опережающая геохимическая основа масштаба 1:200 000 листа R-48-XVII (Вюрбюрская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающая: • окончательный вариант карт: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязне-нию масштаба 1:500 000; • предварительный вариант моноэлементных геохимических карт.
1.1.1.15. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе О-50-X (Жуинская площадь ) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2028 IV | 74978 | 10000 | 20000 | 6100 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа О-50-X (Жуинская площадь, 2 этап): Лабораторно-аналитические работы. Опережающая геохимическая основа масштаба 1:200 000 листа О-50-X Жуинская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающая: – окончательный вариант карт: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязне-нию масштаба 1:500 000; – предварительный вариант карт: моноэлементных; рудогенных геохимических аномалий масштаба 1:200 000.
1.1.1.16. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным на листе N-45-XX (Тягунская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 9006 | 2000 | 4000 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным листа N-45-XX (Тягунская площадь, 2 этап): Окончательный вариант материалов опережающей геохимической основы масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным листа N-45-XX (Тягунская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающий карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000, ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000, фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 4904,6 км2 листа N-45-XX, моноэлементные геохимические карты.
1.1.1.17. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе М-45-IX (Онгудайская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 70950 | 20466.9 | 25433.1 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа М-45-IX (Онгудайская площадь,2 этап): Полевые работы; лабораторно-аналитические работы. Опережающая геохимическая основа масштаба 1:200 000 листа М-45-IX (Онгудайская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающая: • окончательный вариант карт: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 1800 км2 листа М-45-IX; • предварительный вариант моноэлементных геохимических карт. Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 1800 км2 .
1.1.1.18. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов N-51-I,VII (Мокла-Колбочинская площадь ) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 124742.9 | 31000 | 30600 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов N-51-I,VII (Мокла -Колбочинская площадь, 2 этап): Полевые работы; лабораторно-аналитические работы. Опережающие геохимические основы масштаба 1:200 000 листов N-51-I,VII (Мокла-Колбочинская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающие: • окончательный вариант карт: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязне-нию масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 5000 км2 листов N-51-I,VII (Мокла-Колбочинская площадь); • предварительный вариант моноэлементных геохимических карт по листу N-51-VII. Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 5000км2 .
1.1.1.19. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов О-55-I,II (Иня-Каванская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 131716 | 40000 | 83600 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов О-55-I,II (Иня-Каванская площадь, 2 этап): Полевые работы; лабораторно-аналитические работы. Окончательный вариант опережающих геохимических основ, включающих карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000;фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 1250 км2. Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 1250 км2 .
1.1.1.20. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов О-49-ХХХ,ХХХVI (Конкудера-Муякамская площадь) в пределах Сибирского и Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2028 IV | 130416 | 3000 | 31054.9 | 88245.1 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов О-49-ХХХ,ХХХVI (Конкудера-Муякамская площадь, 2 этап): Окончательный вариант опережающих геохимических основ, включающих карты: :геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000.
1.1.1.21. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов N-50-VI,XII (Джемку-Олекминская площадь ) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 123815 | 33000 | 33000 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов N-50-VI,XII (Джемку-Олекминская площадь, 2 этап): Полевые работы; лабораторно-аналитические работы. Опережающие геохимические основы масштаба 1:200 000 листов N-50-VI,XII (Джемку-Олекминская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающие: • окончательный вариант карт: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязне-нию масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 1337,6 км2 листов N-50-VI,XII (Джемку-Олекминская площадь); • предварительный вариант моноэлементных геохимических карт по листу N-50- XII. Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 1337,6 км2 .
1.1.1.22. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов О-54-XIII,XIX (Нёт-Североуйская площадь ) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 126716 | 40000 | 78600 |  | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов О-54-XIII,XIX (Нёт-Североуйская площадь, 2 этап): Полевые работы; лабораторно-аналитические работы. Окончательный вариант опережающих геохимических основ, включающих карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000;фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 1250 км2. Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 1250 км2 .
1.1.1.23. | Проведение в 2028-2030 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2028 I | 2030 IV | 100000 |  |  | 100000 | 2028 год. Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Сибирского ФО, 1 этап: Подготовительные работы и проектирование; предварительный вариант опережающих геохимических основ, включающих карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000.
1.1.1.24. | Проведение в 2028-2030 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2028 I | 2030 IV | 162889 |  |  | 162889 | 2028 год. Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО, 1 этап: Подготовительные работы и проектирование; предварительный вариант опережающих геохимических основ, включающих карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000.

## Перечень тематика на 2026-2028
Перечень тематических и опытно-методических работ, связанных с геологическим изучением недр, финансируемых за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Федерального агентства по недропользованию на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (ФГБУ "ИМГРЭ")
№№ | Наименование работы, показатель, характеризующий содержание работы | Наимено-вание учреждения - исполнителя работ | Сроки проведения работ (год,кв.) |  | Предельный объем финансового обеспечения на объект, в тыс.руб | Плановый объем финансового обеспечения на 2026 год, в тыс.руб | Плановый объем финансового обеспечения на 2027 год, в тыс.руб | Плановый объем финансового обеспечения на 2028 год, в тыс.руб | Краткое содержание технического (геологического) задания на 2026 год Показатель объема работы
|  |  | Нача-ло | Окон-чание
1. Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр | [5 empty] | 13917.4 | 9931.6 | 10473.1 | Отчеты о проведении тематических и опытно-методических работ, связанных с геологическим изучением недр - 4 ед.
в т.ч. ВСЕГЕИ: | [5 empty] | #REF! | #REF!
1.1. | Тематические и опытно методические работы, связанные с геологическим изучением недр, в части осуществления проведения работ по сводному и обзорному геохимическому картографированию на территории суши Российской Федерации, работ по геохимическому картографированию масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000 в 2026-2028 гг | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2026 I | 2028 IV | 34322.1 | 13917.4 | 9931.6 | 10473.1 | 1.Опытно-методические работы по оценке эффективности применения беспилотных авиационных систем (БАС) при комплексировании разномасштабных геохимических и крупномасштабных геофизических данных. 2. Подготовка геохимического атласа регионов России (Калужская обл.), содержащего пространственную информацию о видах хозяйственной деятельности, ландшафтно-геохимическую характеристику, информацию о полезных ископаемых, содержании химических элементов в различных природно-геологических средах, эколого-геохимическую и прогнозную оценку картографируемой территории. 3. Прогноз перспективных площадей на различные типы полезных ископаемых с использованием машинного обучения по комплексу дистанционных, морфоструктурных и геофизических данных с полевой верификацией. 4. Подготовка практических руководств в части проведения работ по геохимическому картографированию на территории суши Российской Федерации, в части подготовки окончательной редакции "Требований к составу работ при создании опережающих геохимических основ масштаба 1: 50 000".