## Перечень на 2025-2027
Приложение 2 к приказу Федерального агентства по недропользованию от ___________ 2024 г. № ______
Перечень объектов региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы в рамках Программы ФП «Геология: возрождение легенды», финансируемых за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Федерального агентства по недропользованию на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (ФГБУ "ИМГРЭ")
№№ | Наименование работы, показатель, характеризующий содержание работы, наименование объекта работ | Наимено-вание учреждения - исполнителя работ | Сроки проведения работ (год,кв.) |  | Предельный объём финансового обеспечения на объект, в тыс.руб | Плановый объём финансового обеспечения на 2025 год, в тыс.руб | Плановый объём финансового обеспечения на 2026 год, в тыс.руб | Плановый объём финансового обеспечения на 2027 год, в тыс.руб | Краткое содержание технического (геологического) задания на 2025 год Показатель объёма работы
|  |  | Нача-ло | Окон-чание
1. Региональное геологическое изучение недр | [5 empty] | 521000 | 750000 | 600000
1.1. Проведение работ по геохимическому картографированию масштаба 1:200 000 ( региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000) | [5 empty] | 521000 | 750000 | 600000 | Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа: 2025 г.- 30007,0 кв.км.
1.1.1. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе R-58- ХХV (Ичаткинская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 64400 | 44900 | 11600 | 7900 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа R-58-XXV (Ичаткинская площадь,1 этап): Подготовительные работы и проектирование; полевые работы; лабораторно-аналитические работы; предварительный вариант опережающей геохимической основы, включающей карты:геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 2975,5 км2 листа R-58-XXV. Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 2975,5 км2 .
1.1.2. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов P-57- XIX, XX (Аликская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 111500 | 8100 | 54700 | 48700 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов P-57- XIX, XX (Аликская площадь, 1 этап): Подготовительные работы и проектирование; предварительный вариант опережающих геохимических основ, включающих карты: :геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 и моноэлементные карты листов P-57- XIX, XX (в том числе по ретроспективным данным).
1.1.3. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе P-56-XXIV (Вилигская площадь ) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 68900 | 8100 | 42400 | 18400 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа P-56- XXIV (Вилигская площадь,1 этап): Подготовительные работы и проектирование; предварительный вариант опережающей геохимической основы, включающей карты: :геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 и моноэлементные карты листа P-56- XXIV (в том числе по ретроспективным данным).
1.1.4. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов P-56-XXIX, XXX (Джетская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 105100 | 60400 | 31600 | 13100 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов P-56-XXIX, XXX (Джетская площадь, 1 этап): Подготовительные работы и проектирование; полевые детализационо-заверочные работы; лабораторно-аналитические работы; предварительный вариант опережающих геохимических основ, включающих карты: :геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 листов P-56-XXIX, XXX (в том числе по ретроспективным данным). Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 2632,4 км2 .
1.1.5. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов P-56-XXXIV,XXXV (Нявленгская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 102400 | 65400 | 24600 | 12400 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов P-56-XXXIV, XXXV (Нявленгская площадь, 1 этап): Подготовительные работы и проектирование; полевые работы; детализационнн-заверочные работы; лабораторно-аналитические работы; предварительный вариант опережающих геохимических основ, включающих карты: :геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 (в том числе по ретроспективным данным) на площади 5400 км2. Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 5400 км2 .
1.1.6. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе P-54-VII (Нюкуннинская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 83600 | 6700 | 43600 | 33300 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа P-54- VII (Нюкуннинская площадь,1 этап): Подготовительные работы и проектирование; предварительный вариант опережающей геохимической основы, включающей карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000.
1.1.7. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов P-53-V,VI (Менкюлинская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 114000 | 8100 | 57000 | 48900 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов P-53-V, VI (Менкюлинская площадь, 1 этап): Подготовительные работы и проектирование; предварительный вариант опережающих геохимических основ, включающих карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000.
1.1.8. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов R-54-XXI, XXII (Омчикандинская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 122600 | 43000 | 42500 | 37100 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов R-54-XXI, XXII (Омчикандинская площадь, 1 этап): Подготовительные работы и проектирование; полевые работы;лабораторно-аналитические работы, предварительный вариант опережающих геохимических основ, включающих карты: :геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 5770,8 км2 листов R-54-XXI, XXII. Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 5770,8 км2 .
1.1.9. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным на группу листов P-51-XXXI, XXXII (Усть-Чарская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 16000 | 6000 | 6000 | 4000 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным листа P-51-XXXI (Усть-Чарская площадь, 1 этап): Подготовительные работы и проектирование. Предварительный вариант материалов опережающей геохимической основы масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным листа P-51-XXXI (Усть-Чарская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающей карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000, ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000, фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади листа P-51-XXXI, моноэлементные геохимические карты.
1.1.10. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе О-51-XIII (Соктокутская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 84700 | 6700 | 49800 | 28200 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа O-51-XIII (Соктокутская площадь,1 этап): Подготовительные работы и проектирование; предварительный вариант опережающей геохимической основы, включающей карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000.
1.1.11. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным на группу листов S-46-IX, X (Северо-Шренковская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 16000 | 6000 | 6000 | 4000 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным листа S-46-IX (Северо-Шренковская площадь, 1 этап): Подготовительные работы и проектирование. Предварительный вариант материалов опережающей геохимической основы масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным листа S-46-IX (Северо-Шренковская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающей карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000, ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000, фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади листа S-46-IX, моноэлементные геохимические карты.
1.1.12. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе R-48-XVIII (Меркюнская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 61200 | 6000 | 28000 | 27200 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа R-48-XVIII (Меркюнская площадь,1 этап): Подготовительные работы и проектирование; предварительный вариант опережающей геохимической основы, включающей карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000.
1.1.13. | Проведение в 2026-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе N-46-XXXVI (Бийхемская площадь ) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2026 I | 2027 IV | 66000 | 0 | 27000 | 39000 | 2026 год. Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа N-46-XXХVI (Бийхемская площадь, 1 этап): Подготовительные работы и проектирование; полевые работы; лабораторно-аналитические работы, вспомагательные карты геохимической основы.
1.1.14. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе R-48-XVII (Вюрбюрская площадь) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 62700 | 39800 | 13100 | 9800 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа R-48-XVII (Вюрбюрская площадь,1 этап): Подготовительные работы и проектирование; полевые работы; детализационнн-заверочные работы; лабораторно-аналитические работы; предварительный вариант опережающей геохимической основы, включающий карты: :геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 2794,9 км2 листа R-48-XVII. Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 2794,9 км2 .
1.1.15. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе О-50-X (Жуинская площадь ) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 74900 | 38800 | 29100 | 7000 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа О-50-X (Жуинская площадь,1 этап): Подготовительные работы и проектирование; полевые работы; лабораторно-аналитические работы; предварительный вариант опережающей геохимической основы, включающей карты:геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 4268,4 км2 листа О-50-X. Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 4268,4 км2 .
1.1.16. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным на листе N-45-XX (Тягунская площадь ) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным листа N-45-XX (Тягунская площадь, 1 этап): Подготовительные работы и проектирование. Предварительный вариант материалов опережающей геохимической основы масштаба 1:200 000 по ретроспективным данным листа N-45-XX (Тягунская площадь) для ГДП-200 в ГИС-формате и аналоговом виде, включающей карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000, ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000, фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади листа N-45-XX, моноэлементные геохимические карты.
1.1.17. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на листе М-45-IX (Онгудайская площадь ) в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 70900 | 25000 | 35600 | 10300 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листа М-45-IX (Онгудайская площадь,1 этап): Подготовительные работы и проектирование; полевые работы; лабораторно-аналитические работы; предварительный вариант опережающей геохимической основы, включающей карты: :геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 800 км2 листа М-45-IX. Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 800 км2 .
1.1.18. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов N-51-I, VII (Мокла-Колбочинская площадь ) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 124600 | 63000 | 31000 | 30600 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов N-51-I, VII (Мокла -Колбочинская площадь, 1 этап): Подготовительные работы и проектирование; полевые работы; лабораторно-аналитические работы; предварительный вариант опережающих геохимических основ, включющих карты: :геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 2500км2 . Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 2850 км2 .
1.1.19. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов О-55-I,II (Иня-Каванская площадь) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 131700 | 8100 | 60000 | 63600 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов О-55-I , II (Иня-Каванская площадь, 1 этап): Подготовительные работы и проектирование; предварительный вариант опережающих геохимических основ, включающих карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000.
1.1.20. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов О-49-ХХХ, ХХХVI (Конкудера-Муякамская площадь) в пределах Сибирского и Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 130400 | 8100 | 61300 | 61000 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов О-49-ХХХ, ХХХVI (Конкудера-Муякамская площадь, 1 этап): Подготовительные работы и проектирование; предварительный вариант опережающих геохимических основ, включающих карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000.
1.1.21. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов N-50-VI, XII (Джемку-Олекминская площадь ) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 123700 | 57700 | 33000 | 33000 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов N-50-VI, XII (Джемку-Олекминская площадь, 1 этап): Подготовительные работы и проектирование; полевые работы; лабораторно-аналитические работы; предварительный вариант опережающих геохимических основ, включающих карты: :геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000; фактического материала геохимического опробования масштаба 1:200 000 на площади 2165 км2 Прирост среднемасштабной геохимической изученности территории РФ и ее континентального шельфа - 2515 км2 .
1.1.22. | Проведение в 2025-2027 годах геохимических работ масштаба 1:200 000 на группу листов О-54-XIII, XIX (Нет-Североуйская площадь ) в пределах Дальневосточного ФО | ФГБУ "ИМГРЭ" | 2025 I | 2027 IV | 126700 | 8100 | 59100 | 59500 | Проведение геохимических работ масштаба 1:200 000 листов О-54-XIII, XIX (Нет-Североуйская площадь, 1 этап): Подготовительные работы и проектирование; предварительный вариант опережающих геохимических основ, включающих карты: геохимической изученности масштаба 1:200 000; ландшафтную масштаба 1:200 000 со схемами районирования территории по условиям проведения геохимических работ и устойчивости ландшафтов к химическому загрязнению масштаба 1:500 000.