## Перечень на 2025
Приложение 1 к приказу Федерального агентства по недропользованию от ___________ 2025 г. № ______
Перечень объектов региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Федерального агентства по недропользованию на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (ФГБУ "Институт Карпинского")
№№ | Наименование работы, показатель, характеризующий содержание работы, наименование объекта работ | Наимено-вание учреждения - исполнителя работ | Сроки проведения работ (год, кв.) |  | Предельный объём финансового обеспечения на объект, в тыс. руб. | Плановый объём финансового обеспечения на 2024 год, в тыс. руб. | Плановый объём финансового обеспечения на 2025 год, в тыс. руб. | Плановый объём финансового обеспечения на 2026 год, в тыс. руб. | Плановый объём финансового обеспечения на 2027 год, в тыс. руб. | Краткое содержание технического (геологического) задания на 2025 год Показатель объёма работы
|  |  | Нача-ло | Окон-чание
1. Региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы, в т. ч: | [6 empty] | 2603594.3 | 2636447.3 | 2699396.3
1.1. Региональные геолого-съемочные и геофизические работы | [6 empty] | 2169084.6 | 1951904.6 | 2005179.4
1.1.1. Проведение работ по сводному и обзорному картографированию на территории суши Российской Федерации | [6 empty] | 184359.4 | 149115.8 | 149115.8 | Отчеты о проведении работ по сводному и обзорному геологическому картографированию: 2025 г. - 8 ед.
1.1.1.1 | Проведение в 2024-2026 годах работ по сводному и обзорному картографированию территории Российской Федерации | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2024 I | 2026 IV | 190326.1 | 44881.3 | 85444.8 | 60000 |  | 2025 г., 2 этап: Актуализированная цифровая геологическая карта России и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000 по новым геолого-геофизическим материалам регионального геологического изучения недр по состоянию на 01.09.25 г. с учетом материалов по мониторингу листов ГК-1000/3, результатов актуализации геологических карт ранне- и позднедокембрийских образований, вновь созданных фрагментов интерактивной карты магматических формаций. Актуализированная цифровая геологическая карта раннедокембрийских образований территории России и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000 с учетом данных ГК-1000/3, ГК-200/2, результатов мониторинга ГК-1000, фондовых материалов и опубликованной литературы (Сибирский кратон и складчатое обрамление), увязанная с цифровой Геологической картой России и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000: предварительные главы к объяснительной записке к геологической карте (разделы «Стратиграфия», «Магматизм и метаморфизм», «Схема тектонического районирования масштаба 1:10 000 000»); предложения к изменению и дополнению легенд серий листов ГК-1000 (Анабаро-Вилюйская, Ангаро-Енисейская, Алдано-Забайкальская, Верхояно-Колымская); структурированный массив цифровой геологической информации; лабораторно-аналитические исследования. Актуализированная цифровая геологическая карта позднедокембрийских образований территории России и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000 с учетом данных ГК-1000/3, ГК-200/2, результатов мониторинга ГК-1000, фондовых материалов и опубликованной литературы с базами фактографической и картографической информации (Сибирская платформа и складчатое обрамление), увязанная с цифровой Геологической картой России и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000: уточненные региональные стратиграфические схемы верхнего докембрия; предварительные главы к объяснительной записке к геологической карте (разделы «Стратиграфия», «Магматизм и метаморфизм», «Схема тектонического районирования масштаба 1:10 000 000»); предложения к изменению и дополнению легенд серий листов ГК-1000 (Норильская, Анабаро-Вилюйская, Ангаро-Енисейская, Алтае-Саянская, Алдано-Забайкальская, Верхояно-Колымская); структурированный массив цифровой геологической информации; лабораторно-аналитические исследования. Интерактивная карта магматических формаций территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 пополненная новыми фрагментами (Хоккайдо-Сахалинская складчатая область, Карякско-Камчатская складчатая область, Уральская складчатая область); структурированный массив цифровой геологической информации.
Актуализированная цифровая карта аномального магнитного поля территории России и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000 на основе новых комплектов ГФО-1000 по состоянию на 01.09.2025 г. (15 листов: M-39, N-39, N-42, N-56, O-39, O-42, O-55, O-56, P-43, S-43, S-44, T-53, T-54, T-55, T-56) и результатов аэромагнитных съемок масштаба 1:200 000 . Актуализированная цифровая карта аномального гравитационного поля (гравиметрическая карта) территории России и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000 в аномалиях Буге (территория суши и прилегающие акватории) и в аномалиях Буге (суша)–Фая (прилегающие акватории) – 2 карты на основе новых комплектов ГФО-1000 по состоянию на 01.09.2025 г. (14 листов: M-49, M-50, N-43, O-39, O-44, P-45, R-37, R-38, R-39, R-40, R-41, S-36, S-44, S-45) и государственных гравиметрических карт (16 листов: R-42-I, R-42-II, R-42-III, R-42-IV, R-42-IX, R-42-V, R-42-VI, R-42-VII, R-42-VIII, R-42-X, R-42-XI, R-42-XII, S-42-XXXIII, S-42-XXXIV, S-42-XXXV, S-42-XXXVI). Информационный ресурс «Аэрогеофизика» средне-крупномасштабной аэрогеофизической изученности по результатам анализа и экспертной оценки качества отчетных материалов, находящихся на учете ФГБУ «Росгеолфонд» с увязкой по структуре и форматам данных с информационным интернет-ресурсом НГКР «Недра России» (НГКР «Цифровой двойник недр России») (30% территории Сибирского и Уральского федеральных округов).
1.1.1.2 | Проведение в 2023-2025 годах оценки геологической изученности (геологическое картирование территории) масштаба 1:200 000 в пределах Луганской Народной Республики РФ | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2023 II | 2025 IV | 33250 | 24625 | 8625 |  |  | Комплект предварительных карт геологического содержания (сводные карты в границах Луганской Народной Республики) масштаба 1:200 000 и предварительных зарамочных схем. Выявленные нерешенные вопросы особенностей геологического строения территории Луганской Народной Республики. Предварительные данные о перспективности территории Луганской Народной Республики на полезные ископаемые. Выделенные первоочередные площади для постановки среднемасштабных и крупномасштабных геологосъемочных работ. Сводные предварительные карты геологического содержания масштаба 1:2 500 000 в границах Луганской Народной Республики. Геологический отчет о результатах работ по объекту.
1.1.1.3 | Проведение в 2023-2025 годах оценки геологической изученности (геологическое картирование территории) масштаба 1:200 000 в пределах Донецкой Народной Республики РФ | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2023 II | 2025 IV | 33250 | 24625 | 8625 |  |  | Комплект предварительных карт геологического содержания (сводные карты сухопутной части Донецкой Народной Республики) масштаба 1:200 000 и предварительных зарамочных схем. Выявленные нерешенные вопросы особенностей геологического строения сухопутной части Донецкой Народной Республики. Предварительные данные о перспективности сухопутной части Донецкой Народной Республики на полезные ископаемые. Выделенные первоочередные площади для постановки среднемасштабных и крупномасштабных геологосъемочных работ. Сводные карты геологического содержания масштаба 1:2 500 000 сухопутной части Донецкой Народной Республики. Геологический отчет о результатах работ по объекту.
1.1.1.4 | Проведение в 2023-2025 годах оценки геологической изученности (геологическое картирование территории) масштаба 1:200 000 в пределах Запорожской области РФ | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2023 II | 2025 IV | 33250 | 24625 | 8625 |  |  | Комплект предварительных карт геологического содержания (сводные карты сухопутной части Запорожской области) масштаба 1:200 000 и предварительных зарамочных схем. Выявленные нерешенные вопросы особенностей геологического строения сухопутной части Запорожской области. Предварительные данные о перспективности сухопутной части Запорожской области на полезные ископаемые. Выделенные первоочередные площади для постановки среднемасштабных и крупномасштабных геологосъемочных работ. Сводные предварительные карты геологического содержания масштаба 1:2 500 000 сухопутной части Запорожской области. Геологический отчет о результатах работ по объекту.
1.1.1.5 | Проведение в 2023-2025 годах оценки геологической изученности (геологическое картирование территории) масштаба 1:200 000 в пределах Херсонской области РФ | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2023 II | 2025 IV | 33250 | 24625 | 8625 |  |  | Комплект предварительных карт геологического содержания (сводные карты сухопутной части Херсонской области) масштаба 1:200 000 и предварительных зарамочных схем. Выявленные нерешенные вопросы особенностей геологического строения сухопутной части Херсонской области. Предварительные данные о перспективности сухопутной части Херсонской области на полезные ископаемые. Выделенные первоочередные площади для постановки среднемасштабных и крупномасштабных геологосъемочных работ. Сводные предварительные карты геологического содержания масштаба 1:2 500 000 сухопутной части Херсонской области на южную часть территории. Геологический отчет о результатах работ по объекту.
1.1.1.6 | Проведение в 2025-2027 годах работ по изотопно-геохимическому и геохронологическому обеспечению мониторинга государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 и сводного и обзорного картографирования на территории Российской Федерации | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 258530.4 |  | 64414.6 | 89115.8 | 105000 | Изотопно-геохимическое и геохронологическое изучение магматических и метаморфических комплексов для решения геологических и прогнозно-минерагенических задач мониторинга ГК-1000/3, сводного и обзорного геологического картографирования территории Российской Федерации, 1 этап: Результаты лабораторно-аналитических исследований по определению возраста и изотопно-геохимических характеристик магматических и метаморфических комплексов серий листов Госгеолкарты-1000 (Таймырско-Североземельская, Балтийская, Уральская, Норильская, Ангаро-Енисейская, Алтае-Саянская, Алдано-Забайкальская, Верхояно-Колымская, Дальневосточная серии). Структурированный массив вновь полученных данных изотопно-геохимического и геохронологического изучения магматических и метаморфических комплексов по сериям листов Госгеолкарты-1000/3. Паспорта геологических объектов с результатами изотопно-геохимического, геохронологического и петрологического изучения (100 паспортов). Унификация и подготовка к изданию паспортов, составленных в 2022-2024 г. (100 паспортов). Оценка перспектив рудоносности интрузивных комплексов на золото-медно-порфировое оруденение по результатам изотопно-геохимического изучения акцессорных минералов – циркона, апатита, титанита и рутила (в пределах Балтийской, Северо-Карско-Баренцевоморской, Уральской, Таймырско-Североземельской, Алтае-Саянской, Ангаро-Енисейская, Анабаро-Вилюйской, Алдано-Забайкальской, Дальневосточной, Верхояно-Колымской, Охотоморской, Чукотской и Корякско-Курильской серий листов ГК-1000/3) – 1 этап: Перечень перспективных на порфировое оруденение площадей, локализованных в ходе ГСР масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000;Результаты лабораторных исследований: цирконов, апатитов, титанитов и рутилов на определение содержаний элементов-примесей (REE+Y,Ti,Hf,U,Th,Pb) - 80 образцов, фосфора (в 30 обр. цирконов), Sr, Mn, V, Cl, S в 10 образцах апатитов; результаты разбраковки изученных объектов на потенциально рудоносные и «безрудные» по референтным значениям индикативных геохимических параметров (критериев) акцессорных цирконов (PIZs), апатитов, титанитов и рутилов; паспорта учета перспективных объектов (не менее 3 площадей); рекомендации по проведению ГМК-50 и ревизионно-заверочных работ с целью локализации участков недр для постановки ГРР поисковой стадии; структурированный массив данных изотопно-геохимического изучения опорных объектов, пополненный ретроспективными и вновь полученными материалами по результатам изучения перспективных на золото-медно-порфировое оруденение гранитоидных комплексов.
Определение возраста и изотопно-геохимических характеристик кимберлитовых цирконов из разновозрастных алмазоносных россыпей и минералов-геохронометров из кимберлитов Лено-Анабарской субпровинции (Анабарский, Куонамский, Нижне-Оленекский и Приморский районы) - 1 этап Результаты датирования и изотопно-геохимического изучения кимберлитовых цирконов из древних и современных алмазоносных россыпей (U-Pb датирование 7 шлиховых проб) и минералов-геохронометров (U-Pb датирование - перовскит, 40Ar/39Ar датирование - слюда из кимберлитов (2 пробы). Структурированный массив данных изотопно-геохимического и геохронологического изучения алмазоносных россыпей, подготовленный для интеграции в Геохронологический атлас-справочник России. Структурированный массив данных изотопно-геохимического и геохронологического изучения кимберлитов, подготовленный для интеграции в Геохронологический атлас-справочник России.
1.1.1.7 | Проведение в 2027-2029 годах работ по сводному и обзорному картографированию территории Российской Федерации | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2027 I | 2029 IV |  |  |  |  | 44115.8 | Составление, актуализация и подготовка к изданию карт геологического и прогнозно-минераненического содержания территории Российской Федерации и прилегающих территорий масштаба 1:2 500 000. Актуализированные карты по состоянию на 01.09.2027г.
1.1.2. Проведение работ по геологическому картографированию масштаба 1:1 000 000 на территории суши Российской Федерации | [6 empty] | 543994.9 | 541733 | 541733 | Прирост мелкомасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа – 5,69 % ежегодно
1.1.2.1 | Мониторинг государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 территории Российской Федерации и ее континентального шельфа в 2023-2025 годах | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2023 I | 2025 IV | 1235135.3 | 737136.5 | 497998.8 |  |  | Ведение мониторинга Госгеолкарты-1000 в рамках единой геолого-картографической модели территории Российской Федерации и её континентального шельфа масштаба 1:1 000 000 (ЕГКМ) по группам листов (основной этап): полевые, камеральные работы, лабораторно-аналитические исследования. Пополненный структурированный массив геопривязанной цифровой геологической информации по состоянию на 31.12.2025 г. Северо-Карско-Баренцевоморская серия (листы R-(35)-36, R-37,38, R-39,40, S-(36)-37, S-38, S-39,40), Балтийская (листы Q-(35)-36, Q-37, P-(35)-36, Р-37), Мезенская (листы Q-38, Q-39); Уральская (листы N-40, N-41, M-40,41), Алтае-Саянская (М-44, M-45, M-46, М-47), Таймырско-Североземельская (листы S-44,45, S-46, S-47, S-48, S-49, T-45-48), Норильская (листы R-45, R-46, R-47, Q-46), Алдано-Забайкальская (листы M-49, M-50, N-49, N-50, O-49, O-50), Верхояно-Колымская (листы R-52, R-53, Q-52, Q-53, Q-54, P-53) – 53 ном. листа): пополненный структурированный массив новой информации о геологическом строении и минерагении территории групп листов ГК-1000 (в том числе: пополненный структурированный массив новой информации по группам листов ГК-1000, загруженных в ЕГКМ; актуализированные полистные комплекты Госгеолкарты-1000; пополненные первичные и сопровождающие структурированные массивы геологической информации к комплектам Госгеолкарты-1000; эталонные (полистные) геологические коллекции первичных геологических материалов); базы данных первичной информации комплектов Госгеолкарты-200/2, входящих в территорию работ; актуализированная легенда Балтийской серии листов ГК-1000 (геологический и минерагенический блоки, объяснительная записка); уточненные данные о геологических особенностях и минерагении территории групп листов ГК-1000 (Северо-Карско-Баренцевоморская, Балтийская, Таймырско-Североземельская, Норильская серии) по результатам полевых, лабораторно-аналитических и камеральных работ; перспективные участки недр и рекомендации по постановке среднемасштабных и крупномасштабных геолого-съёмочных работ. Паспорта учета перспективных объектов, загруженные в ИР «Карта перспективных объектов с оцененными прогнозными ресурсами категории Р3 и металлогеническим потенциалом»; актуализированный перечень задач и мероприятий мониторинга. Базовые покрытия масштаба 1:2 500 000 – 1:5 000 000 актуализированные и интегрированные с Государственными геологическими картами масштаба 1:1 000 000, загруженными в ЕГКМ и с учетом новых данных комплектов ГК-1000/3, апробированных НРС Роснедр на 01.01.2025, в том числе: актуализированная цифровая тектоническая карта территории Российской Федерации и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000 и схема тектонического районирования масштаба 1:5 000 000 (включая новые тематические слои и объяснительную записку); актуализированная цифровая карта четвертичных образований территории Российской Федерации и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000 (включая актуализированные тематические слои карты масштаба 1:25 000 000 и объяснительную записку); актуализированная цифровая прогнозно-минерагеническая карта Российской Федерации и ее континентального шельфа масштаба 1:2 500 000 (включая объяснительную записку и дополнительные тематические слои: карты закономерностей размещения и прогноза на стратегические, высоколиквидные, остродефицитные металлы: карты на бокситы, ниобий, уран и авторские варианты карт на флюорит, молибден, ванадий с объяснительными записками); структурированный массив данных техногенных объектов, включающих полезные компоненты приоритетных видов стратегического минерального сырья (на основе интерактивной карты техногенных образований Российской Федерации основных видов рудных и нерудных полезных ископаемых), подготовленный для загрузки в среду ЕГКМ (Верхояно-Колымская (P-54, Q-55, R-54, R-55, R-57), Алдано-Забайкальская (M-48, О-51, O-52), Норильская (листы Q-45, Q-47), Анабаро-Вилюйская (листы Q-49, Q-50, Q-51, P-51, R-50, R-51, P-52), Центрально-Европейская (листы N-34, O-35(N-35), O-36, M-(36),М-37, N-36), Дальневосточная (листы K-(52),53, L-(52),53) – 28 ном. л.); актуализированная карта закономерностей размещения и прогноза на нефть и газ территории Российской Федерации и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000 (включая объяснительную записку и карту плотностей начальных суммарных ресурсов углеводородов масштаба 1:2 500 000 (Черноморская, Днепровско-Припятская, Мезенская, Западно-Баренцевоморская, Восточно-Баренцевоморская, Тимано-Печорская, Восточно-Арктическая, Новосибирско-Чукотская, Япономорская НГП) .
Актуализация и подготовка к загрузке в ЕГКМ серийных легенд и карт полистных комплектов Госгеолкарты-1000/3 в векторном формате, их увязка по группам листов (подготовительный этап): камеральные работы, лабораторно-аналитические исследования. 3-я стадия: Северо-Карско-Баренцевоморская (листы Т-(36)-40), Лаптево-Сибироморская (листы T-53-56, S-50, S-51,52, S-53,54), Мезенская (листы P-38, P-39), Центрально-Европейская (листы N-34, O-35(N-35), O-36, M-(36), M-37, N-36), Таймырско-Североземельская (листы U-45-48), Норильская (листы Q-45, Q-47), Анабаро-Вилюйская (листы R-50, R-51, P-52, Q-50, Q-51, P-51), Алдано-Забайкальская (лист M-48), Дальневосточная (листы K-(52),53, L-(52),53) серии – 40 ном. листов: Уточненные данные о геологических особенностях и минерагении территории групп листов ГК-1000 по результатам полевых, лабораторно-аналитических и камеральных работ (Лаптево-Сибироморская, Мезенская, Центрально-Европейская, Норильская, Дальневосточная серии). Актуализированные комплекты Госгеолкарты-1000/3: карты и схемы комплектов и легенды к ним, первичные и сопровождающие структурированные массивы геологической информации, объяснительные записки, цифровые модели. Эталонные (полистные) геологические коллекции первичных геологических материалов. Макеты актуализированных легенд серий листов, в пределах которых обновлены комплекты Госгеолкарты-1000/3, размещенные в ИР «Серийные легенды». Актуализированные геофизические основы Госгеолкарты-1000 - М-49, М-50 (3-й этап). Предварительная геофизическая основа - Т-53-56 (2-й этап). 2-я стадия: Северо-Карско-Баренцевоморская (листы Т-41-44), Южно-Карская (S-43), Уральская (листы O-40, O-41), Западно-Сибирская (листы O-42, О-43, N-42, N-43), Ангаро-Енисейская СЛ (P-48, P-49), Алтае-Саянская (листы N-44, N-45, N-46), Анабаро-Вилюйская (листы Q-49), Верхояно-Колымская (R-55, R-57), Алдано-Забайкальская (листы О-51, O-52), Скифская (Южно-Европейская) (листы K-37-39, L-36 (K-36), L-37), Чукотская (листы Q-58, Q-59, Q-60, R-58, R-59, R-60), Корякско-Курильская (листы O-58, P-58, P-59, P-60) серии – 37 ном. листов: Уточненные данные о геологических особенностях и минерагении территории групп листов ГК-1000 по результатам полевых, лабораторно-аналитических и камеральных работ (Алтае-Саянская серия). Предварительно актуализированные комплекты Госгеолкарты-1000/3: карты и схемы комплектов Госгеолкарты-1000/3 и легенды к ним, базы данных (пополненные первичные и сопровождающие структурированные массивы геологической информации), компоненты цифровых моделей комплектов Госгеолкарты-1000/3; Актуализированные дистанционные основы - 12 комплектов (12 ном. листов).
1-я стадия: Северо-Карско-Баренцевоморская (U-36-40), Южно-Карская (R-41, S-41-42), Скифская (Южно-Европейская) СЛ (L-38, L-39), Ангаро-Енисейская (N-47, N-48, O-46, P-46), Верхояно-Колымская СЛ (P-54, Q-55, R-54), Дальневосточная (листы M-52, M-53), Корякско-Курильская СЛ (N-57, O-57) серии – 21 ном. лист; Уточненные данные о геологических особенностях и минерагении территории групп листов ГК-1000 по результатам полевых, лабораторно-аналитических и камеральных работ (Корякско-Курильская серия). Предварительно актуализированные комплекты Госгеолкарты-1000/3: карты и схемы комплектов Госгеолкарты-1000/3 и легенды к ним, базы данных (пополненные первичные и сопровождающие структурированные массивы геологической информации), компоненты цифровых моделей.
Первичная загрузка актуализированных полистных комплектов Госгеолкарты-1000/3 в векторном формате и серийных легенд в единую геолого-картографическую модель территории Российской Федерации и её континентального шельфа масштаба 1:1 000 000 (подготовительный этап): Северо-Карско-Баренцевоморская (листы Т-(36)-40), Лаптево-Сибироморская (листы T-53-56, S-50, S-51,52, S-53,54), Мезенская (листы P-38, P-39), Центрально-Европейская (листы N-34, O-35(N-35), O-36, M-(36),N-36, M-37), Таймырско-Североземельская (листы U-45-48), Норильская (листы Q-45, Q-47), Анабаро-Вилюйская (листы R-50, R-51, P-52, Q-50, Q-51, P-51), Алдано-Забайкальская (лист M-48), Дальневосточная (листы K-(52),53, L-(52),53) – 40 ном. листов в т.ч.: единая геолого-картографическая модель территории Российской Федерации и её континентального шельфа масштаба 1:1 000 000 с загруженными картами и схемами актуализированных комплектов Госгеолкарты-1000/3, сопровождаемых объяснительными записками и структурированными массивами геологической информации – 40 ном. листов; опубликованные в сети Интернет комплекты Госгеолкарты-1000.
Оценка современного состояния и системный анализ геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа по результатам создания комплектов Госгеолкарты-1000/3 (оценочный этап ): Центрально-Европейская (M-39, N-37, N-38, N-39, O-37, O-38); Западно-Сибирская СЛ (P-42, P-43, P-44, P-45, Q-42, Q-43, Q-44, R-42, R-43, R-44); Уральская (Q-40, Q-41); Ангаро-Енисейская СЛ (P-47); – 19 ном. листов. Перечень геологических задач и мероприятий мониторинга.
Подготовка к изданию комплектов Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 (листы O-55, O-56, N-56, Q-2): Подготовленные к иданию комплекты Госгеолкарты-1000/3 листов O-55 - Талон, O-56 - Магадан, N-56 - п-ов Камчатка (зап. берег), Q-2 – Провидения в формате ГИС с сопровождающими базами данных; уточненные данные об особенностях геологического строения территории и минерагении. Предложения по Интеграции Карты четвертичных образований территории Российской Федерации и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000, Тектонической карты территории России и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000 и Прогнозно-минерагенической карты территории России и её континентального шельфа масштаба 1:2 500 000 в международный проект (по территории Северной, Центральной и Восточной Азии), предложения по интеграции результатов мониторинга Госгеолкарты-1000 в международный проект «Геологическое картографирование Большого Алтая масштаба 1:1 000 000».
Подготовка макета карты четвертичных образований территории Российской Федерации и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000 для дальнейшего создания полиграфически оформленного печатного варианта (2-й этап): Макет карты четвертичных образований территории Российской Федерации и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000, подготовленный для дальнейшего создания полиграфически оформленного печатного варианта.
Мониторинг сводной цифровой геолого-картографической основы России для обеспечения управления фондом недр на федеральном уровне Национальный геолого-картографический ресурс «Недра России» (НГКР «Цифровой двойник недр России»), включающий: - комплексные геолого-картографические материалы по геологическому строению, минерально-сырьевым ресурсам, состоянию и использованию недр, особо охраняемым природным территориям и административно-территориальному делению Российской Федерации по состоянию на 01.09.2025. - актуализированные Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы 8 федеральных округов, 85 субъектов РФ, Арктической зоны РФ (Справки МСБ), сопровождаемые комплектами геолого-картографических материалов. Геологический отчет о результатах работ по объекту.
1.1.2.2 | Мониторинг государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 территории Российской Федерации и ее континентального шельфа в 2025-2027 годах | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 1129462.1 |  | 45996.1 | 541733 | 541733 | Ведение мониторинга Госгеолкарты-1000 в рамках единой геолого-картографической модели территории Российской Федерации и её континентального шельфа масштаба 1:1 000 000 (ЕГКМ) по группам листов (основной этап): полевые работы, камеральные работы, лабораторно-аналитические исследования. Новые геолого-геофизические данные о региональных особенностях геологического строения (Балтийская, Уральская серии) в области стратиграфии, петрологии, тектоники, изотопной геохронологии и минерагении. Актуализация и подготовка к загрузке в ЕГКМ серийных легенд и карт полистных комплектов Госгеолкарты-1000/3 в векторном формате, их увязка по группам листов (подготовительный этап): полевые работы, камеральные работы, лабораторно-аналитические исследования. Новые геолого-геофизические данные о региональных особенностях геологического строения в области стратиграфии, петрологии, тектоники, изотопной геохронологии и минерагении (закономерностей размещения полезных ископаемых) (Анабаро-Вилюйская, Центрально-Европейская серии - 3-я стадия, Уральская, Алтае-Саянская серии - 2-я стадия, Ангаро-Енисейская серии - 1-я стадия) Унификация вновь полученных результатов государственного геологического картирования территории Российской Федерации и её континентального шельфа масштаба 1:1 000 000 для реализации программы регионального геологического изучения недр подготовленные к широкому использованию унифицированные версии 4 комплектов Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000: цифровые макеты в издательском формате, изданные твердые копии государственных геологических карт и объяснительных записок, единые цифровые модели комплектов листов R-56, R-57, P-60, Q-1.
1.1.3. Проведение региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на территории суши Российской Федерации | [6 empty] | 1440730.3 | 1261055.8 | 1314330.6 | Прирост среднемасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа: 2025 г. – 61 673,945 кв.км.
1.1.3.1 | Проведение в 2023-2025 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Северо-Западного и Центрального ФО | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2023 I | 2025 IV | 171664.7 | 147435 | 24229.7 |  |  | ГДП-200 листов M-37-(XIV), XV, (XX), XXI (Валуйки), M-37-XXIII (Богучар), 3 этап – полевые работы (только для листа M-37-XXIII), лабораторно-аналитические исследования (только для листа M-37-XXIII), камеральные работы, карты комплекта современной геологической основы масштаба 1:200 000 (авторские варианты Госгеолкарты-200/2) в цифровом и аналоговом виде, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых, выделенные перспективные площади с оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категории Р3, рекомендации по постановке работ последующих стадий. Прирост среднемасштабной геологической изученности 19 345,4 кв. км
1.1.3.2 | Проведение в 2024-2026 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Северо-Западного и Центрального ФО | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2024 I | 2026 IV | 171000 | 72000 | 73585 | 34000 |  | Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листов Р-39-III, IV (Обдырская площадь), 2 этап – лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Предварительные карты геологического содержания масштаба 1:200 000 в цифровом и аналоговом виде. Комплекты геофизической и геохимической основ масштаба 1:200 000. ГДП-200 листа N-37-XIV (Тула), 2 этап – полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Актуализированные предварительные карты авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2. Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых. Предварительно выделенные перспективные площади и предварительно оцененные прогнозные ресурсы полезных ископаемых категории P3. ГДП-200 с подготовкой к изданию листов Q-37-I, II (Западно-Кейвская площадь), 2 этап – полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Актуализированные карты авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2. Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых. Предварительно выделенные перспективные площади и предварительно оцененные прогнозные ресурсы полезных ископаемых категории P3. Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2 листов O-35–VI, О-36-I (Южно-Петербургская площадь), N-37-XX (Плавск), 2 этап – лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Подготовленные к изданию комплекты Госгеолкарты-200/2 с цифровой моделью и объяснительной запиской; уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых, выделенные перспективные площади с оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категории Р3, рекомендации по постановке работ последующих стадий. Прирост среднемасштабной геологической изученности 907,4 кв. км
1.1.3.3 | Проведение в 2023-2025 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Уральского и Приволжского ФО | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2023 I | 2025 IV | 138279.7 | 100000 | 38279.7 |  |  | ГДП-200 и подготовка к изданию листа P-40-XXXV (Кваркушская площадь), 3 этап – полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Подготовленный к изданию комплект Госгеолкарты-200/2 с цифровой моделью и объяснительной запиской; уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых, выделенные перспективные площади с оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категории Р3, рекомендации по постановке работ последующих стадий. Прирост среднемасштабной геологической изученности - 4 103,0 кв. км
1.1.3.4 | Проведение в 2024-2026 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Уральского и Приволжского ФО | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2024 I | 2026 IV | 106000 | 35300 | 44000 | 26700 |  | ГДП-200 листов P-41-XIХ (Лозьвинская площадь), N-39-XVII (Бугульма), 2 этап – полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Актуализированные предварительные карты авторских вариантов комплектов Госгеолкарты-200/2. Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых. Выделенные перспективные площади и предварительно оцененные прогнозные ресурсы полезных ископаемых категории P3. Комплекты геофизических основ масштаба 1:200 000. Составление и подготовка к изданию листа N-40-XV (Прибельская площадь), 2 этап – лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Подготовленный к изданию комплект Госгеолкарты-200/2 с цифровой моделью и объяснительной запиской; уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых, выделенные перспективные площади с оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категории Р3, рекомендации по постановке работ последующих стадий. Прирост среднемасштабной геологической изученности 712,2 кв. км
1.1.3.5 | Проведение в 2023-2025 годах региональных геологосъемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Южного и Северо-Кавказского ФО | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2023 I | 2025 IV | 148000 | 108550 | 39450 |  |  | ГДП-200 сухопутной части листов L-36-XXVIII (Евпатория), L-37-XV, L-37-XXI (Приазовская площадь), 3 этап - полевые работы (только листы L-37-XV, L-37-XXI), лабораторно-аналитические исследования (только листы L-37-XV, L-37-XXI), камеральные работы. Карты комплектов современных геологических основ масштаба 1:200 000 (авторские варианты Госгеолкарты-200/2) в цифровом и аналоговом виде; уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых, выделенные перспективные площади с оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категориям P2 и P3 (лист L-36-XXVIII), Р3 и D2 (листы L-37-XV, L-37-XXI), рекомендации по постановке работ последующих стадий. ГДП-200 листа К-38-XVIII (Избербашская площадь), 3 этап - полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Карты комплекта современной геологической основы масштаба 1:200 000 (авторский вариант Госгеолкарты-200/2) в цифровом и аналоговом виде; уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых, выделенные перспективные площади с оценкой прогнозных ресурсов по категориям Р3 и D2, рекомендации по постановке работ последующих стадий. ГСШ-200 листа K-36-VI (площадь Андрусова), 3 этап - камеральные работы. Карты комплекта современной геологической основы масштаба 1:200 000 (авторский вариант Госгеолкарты-200/2) в цифровом и аналоговом виде, уточненные данные о геологическом строении и минерагении, выделенные перспективные площади с оценкой прогнозных ресурсов по категории D2л, рекомендации по постановке работ последующих стадий. Прирост среднемасштабной геологической изученности сухопутной части 5 491,0 кв. км.
1.1.3.6 | Проведение в 2024-2026 годах региональных геологосъемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Южного и Северо-Кавказского ФО | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2024 I | 2026 IV | 54000 | 22500 | 26500 | 5000 |  | ГДП-200 сухопутной части, ГСШ-200 в акватории Азовского моря (на площади 355 кв. км) и подготовка к изданию листа L-37-IX (Таганрог), 2 этап – полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Актуализированные предварительные карты авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2. Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых. Локализованные перспективные площади и оцененные прогнозные ресурсы полезных ископаемых категории Д2лок.
1.1.3.7 | Проведение в 2023-2025 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Сибирского федерального округа | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2023 I | 2025 IV | 193000 | 176000 | 17000 |  |  | ГДП-200 и подготовка к изданию листов T-48-XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII (Восточнобольшевистская площадь), 3 этап – лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Подготовленный к изданию комплект Госгеолкарты-200/2 с цифровой моделью и объяснительной запиской; уточненные данные о геологическом строении территории и закономерностях размещения полезных ископаемых, выделенные перспективные площади с оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категории Р3, рекомендации по постановке работ последующих стадий. Прирост среднемасштабной геологической изученности 3 830 кв. км.
1.1.3.8 | Проведение в 2024-2026 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Сибирского федерального округа | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2024 I | 2026 IV | 169000 | 64000 | 77342.5 | 37000 |  | ГДП-200 и подготовка к изданию листов T-47-XVI, XVII, XVIII (с клапаном T-47-XXII, XXIII) (Западно-Большевистская площадь), 2 этап – полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Актуализированные карты авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2. Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых. Предварительно выделенные перспективные площади и предварительно оцененные прогнозные ресурсы полезных ископаемых категории P3. ГДП-200 листа N-47-XXV (Хамсара), 2 этап – полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Предварительные карты авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2. Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых. Предварительно выделенные перспективные площади и предварительно оцененные прогнозные ресурсы полезных ископаемых категории P3. Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2 листов N-45-XII (Копьевская площадь), N-45-XXXIV (Турочакская площадь), O-43-XXVI (Знаменское), 2 этап – камеральные работы. Подготовленные к изданию комплекты Госгеолкарты-200/2 с цифровыми моделями и объяснительными записками; уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых; выделенные перспективные площади с оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категории Р3, рекомендации по постановке работ последующих стадий. Прирост среднемасштабной геологической изученности 690,7 кв. км
1.1.3.9 | Проведение в 2023-2025 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Республики Саха (Якутия) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2023 I | 2025 IV | 387766 | 367766 | 20000 |  |  | ГДП-200 листов R-49-XXIX, XXX (Мюнюсяхская площадь), 3 этап – лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы, карты комплекта современной геологической основы масштаба 1:200 000 (авторские варианты Госгеолкарты-200/2) в цифровом и аналоговом виде, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых, локализованные перспективные площади с оценкой прогнозных ресурсов по категории Р3, рекомендации по постановке работ последующих стадий. Прирост среднемасштабной геологической изученности - 5 951,0 кв. км
1.1.3.10 | Проведение в 2024-2026 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Республики Саха (Якутия) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2024 I | 2026 IV | 333441 | 210841 | 100175 | 30000 |  | Оценка изученности и геологическое обоснование проведения ГДП-200 листов R-54-XXV, XXVI (Депутатская площадь), P-51-XXVI (Наманинская площадь), 2 этап - лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Актуализированные предварительные карты геологического содержания масштаба 1:200 000 в цифровом и аналоговом виде. Комплекты геофизической и геохимической основ масштаба 1:200 000 (только для листов R-54-XXV, XXVI). ГДП-200 и подготовка к изданию листов Q-55-XXXIII, XXXIV (Гырбыньинская площадь), R-49-XXI, XXII (Сергеевская площадь), 2 этап - полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Актуализированные карты авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2. Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых. Предварительно выделенные перспективные площади и предварительно оцененные прогнозные ресурсы полезных ископаемых категории P3. Комплексная аэрогеофизическая (аэрогравиметрическая, аэромагнитная, аэроэлектроразведочная и аэрогамма-спектрометрическая) съемка масштаба 1:25 000 листа P-51-XXVI (Наманинская площадь), 2 этап - Комплект геофизических карт масштаба 1:200 000 и 1:25 000, уточненные данные о геологическом строении и минерагении. Выделенные перспективные участки с рекомендациями по проведению работ последующих стадий с обоснованием комплекса наземных геофизических работ. Прирост среднемасштабной геологической изученности 1 055,9 кв. км
1.1.3.11 | Проведение в 2023-2025 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО (Южные районы) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2023 I | 2025 IV | 198000 | 158000 | 40000 |  |  | ГДП-200 листов N-50-XXXV (Шилкинская площадь), P-54-XXXVI (Ульбейская площадь), 3 этап – полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Карты комплекта современной геологической основы масштаба 1:200 000 (авторский вариант Госгеолкарты-200/2) в цифровом и аналоговом виде; уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых, выделенные перспективные площади с оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категории Р3, рекомендации по постановке работ последующих стадий. Прирост среднемасштабной геологической изученности 9 160 кв. км.
1.1.3.12 | Проведение в 2024-2026 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО (Южные районы) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2024 I | 2026 IV | 432928.5 | 145747.8 | 182195.6 | 120180.7 |  | ГДП-200 листов M-52-XXIV (Яуринская площадь), О-50-XXIX (Чарская площадь), N-50-XXXVI, с клапаном N-51-XXXI (Усть-Начинская площадь), 2 этап – полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Актуализированные предварительные карты авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2. Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых. Предварительно выделенные перспективные площади и предварительно оцененные прогнозные ресурсы полезных ископаемых категории P3. Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2 листов M-54-XXV (Анюйская площадь), N-53-XXIII, XXIV (Тугуро-Усалгинская площадь), M-49-II (Кижингинская площадь), 2 этап – камеральные работы. Подготовленные к изданию комплекты Госгеолкарты-200/2 с цифровой моделью и объяснительной запиской; уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых, выделенные перспективные площади с оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категории Р3, рекомендации по постановке работ последующих стадий. Подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2 для восточных районов Российской Федерации (для Дальневосточной группы листов), 2 этап – подготовленные к изданию 36 комплектов цифровых Государственных геологических карт Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второе издание), размещенные в сети Интернет подготовленные к изданию 36 комплектов цифровых Государственных геологических карт Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второе издание). Прирост среднемасштабной геологической изученности 1 477,045 кв. км
1.1.3.13 | Проведение в 2023-2025 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО (Северо-Восточные районы) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2023 I | 2025 IV | 115000 | 102000 | 13000 |  |  | ГДП-200 и подготовка к изданию Госгеолкарты-200/2 листов P-56-III, IV (Дуксундинская площадь), 3 этап – лабораторно-аналитические, камеральные работы. Подготовленные к изданию комплекты Госгеолкарты-200/2 с цифровой моделью и объяснительной запиской; уточненные данные о геологическом строении территории и закономерностях размещения полезных ископаемых, выделенные перспективные площади с оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категории Р3, рекомендации по постановке работ последующих стадий. Прирост среднемасштабной геологической изученности 7 359,4 кв. км.
1.1.3.14 | Проведение в 2024-2025 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО (Северо-Восточные районы) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2024 I | 2025 IV | 238000 | 205000 | 33000 |  |  | Оценка изученности и геологическое обоснование проведения ГДП-200 листов P-57-VIII (Хакырчанская площадь), P-57-XIV (Олынджинская площадь), 2 этап – лабораторно-аналитические, камеральные работы: акутализированные предварительные карты геологического содержания масштаба 1:200 000 в цифровом и аналоговом виде. Комплекты геохимических основ масштаба 1:200 000. Комплексная аэрогеофизическая (аэромагнитная, аэрогамма-спектрометрическая) съемка масштаба 1:50 000 листов P-57-VIII, XIV (Хакырчанско-Олынждинская площадь), 2 этап – комплекты геофизических карт масштаба 1:200 000 и 1:50 000, уточненные данные о геологическом строении и минерагении. Выделенные перспективные участки с рекомендациями по проведению дальнейших работ последующих стадий с обоснованием комплекса наземных геофизических работ.
1.1.3.15 | ГДП-200 и подготовка к изданию листов Q-36-XXXIII, XXXIV (Лехтинская площадь) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 85000 |  | 38837.5 | 35000 | 20000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование; полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; пополнение предварительных цифровых архивов геологической информации, составление карт геологического содержания в ГИС-формате. Предварительные карты авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая, четвертичных образований, полезных ископаемых). Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых. Прирост среднемасштабной геологической изученности 585,6 кв. км
1.1.3.16 | ГДП-200 и подготовка к изданию листов N-36-XXVII (Клинцы) с клапаном N-36-XXVI (Красная гора) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 45893.3 |  | 15893.3 | 20000 | 10000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; составление схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование; полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; создание предварительных цифровых архивов геологической информации. Макеты карт авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая дочетвертичных образований, четвертичных образований, полезных ископаемых). Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых; предварительные комплекты геофизической основы масштаба 1:200 000, комплект дистанционной основы масштаба 1:200 000. Прирост среднемасштабной геологической изученности 480,2 кв. км
1.1.3.17 | ГДП-200 и подготовка к изданию листов Q-41-VII, VIII (Адзьвинская площадь) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 50000 |  | 21312.5 | 25000 | 10000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; составление схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование; полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; создание предварительных цифровых архивов геологической информации. Макеты карт авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая дочетвертичных образований, четвертичных образований, полезных ископаемых). Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых; предварительные комплекты геофизической основы масштаба 1:200 000, комплект дистанционной основы масштаба 1:200 000. Прирост среднемасштабной геологической изученности 528,5 кв. км
1.1.3.18 | ГДП-200 листов N-36-(VII), VIII, IX (Смоленск) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 60000 |  | 21312.5 | 25000 | 20000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; составление схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование; полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; создание предварительных цифровых архивов геологической информации. Макеты карт авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая дочетвертичных образований, четвертичных образований, полезных ископаемых). Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых; предварительные комплекты геофизической основы масштаба 1:200 000, комплект дистанционной основы масштаба 1:200 000. Прирост среднемасштабной геологической изученности 809,5 кв. км
1.1.3.19 | Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-200 листа N-37-XXVIII (Данков) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2026 III | 10000 |  | 6262.5 | 5000 |  | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, камеральные работы. Актуализированные авторские варианты карт комплекта Госгеолкарты-200/2 с цифровыми моделями (в формате ГИС): геологическая карта дочетвертичных образований, карта четвертичных образований, карта полезных ископаемых и закономерностей их размещения. Уточненные особенности геологического строения, уточнение границ известных и вновь выявленных минерагенических таксонов, перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых. Предварительно выделенные перспективные площади с предварительной оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категории Р3
1.1.3.20 | Составление и подготовка к изданию листа O-40-XXXV (Артинская площадь) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2026 IV | 15000 |  | 10000 | 5000 |  | 1 этап: лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Актуализированные авторские варианты карт комплекта Госгеолкарты-200/2 с цифровыми моделями (в формате ГИС): геологическая карта дочетвертичных образований, карта четвертичных образований, карта полезных ископаемых и закономерностей их размещения. Уточненные особенности геологического строения, уточнение границ известных и вновь выявленных минерагенических таксонов, перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых. Предварительно выделенные перспективные площади с предварительной оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категории Р3
1.1.3.21 | ГДП-200 и подготовка к изданию листа N-39-XXVII (Самара) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 46000 |  | 21050 | 20000 | 10000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; составление схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование; полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; создание предварительных цифровых архивов геологической информации. Макеты карт авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая дочетвертичных образований, четвертичных образований, полезных ископаемых). Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых; предварительные комплекты геофизической основы масштаба 1:200 000, комплект дистанционной основы масштаба 1:200 000. Прирост среднемасштабной геологической изученности 405,8 кв. км
1.1.3.22 | ГДП-200 листа О-41-ХХVII (Камышловская площадь) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 82000 |  | 27000 | 35000 | 20000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; составление схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование; полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; создание предварительных цифровых архивов геологической информации. Макеты карт авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая дочетвертичных образований, четвертичных образований, полезных ископаемых). Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых; предварительные комплекты геофизической и геохимической основ масштаба 1:200 000, комплект дистанционной основы масштаба 1:200 000. Прирост среднемасштабной геологической изученности 367,6 кв. км
1.1.3.23 | Оценка изученности и геологическое обоснование проведения ГДП-200 листа N-40-V (Верхнекигинская площадь) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2026 IV | 38551.7 |  | 23551.7 | 15000 |  | 1 этап. Проектирование и подготовительные работы, сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; составление схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование; полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Создание предварительных цифровых архивов геологической информации. Предварительные карты комплектов геохимической и геофизической основ масштаба 1:200 000, дистанционная основа масштаба 1:200 000. Предварительные карты геологического содержания масштаба 1:200 000 в цифровом и аналоговом виде (геологическая, четвертичная, полезных ископаемых).
1.1.3.24 | ГДП-200 и подготовка к изданию листа L-38-V (Цаган-Аманская площадь) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 40000 |  | 18787.5 | 15000 | 10000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; составление схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование; полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; создание предварительных цифровых архивов геологической информации. Макеты карт авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая дочетвертичных образований, четвертичных образований, полезных ископаемых). Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых; предварительные комплекты геофизической основы масштаба 1:200 000, комплект дистанционной основы масштаба 1:200 000. Прирост среднемасштабной геологической изученности 456,0 кв. км
1.1.3.25 | ГСШ-200 акваториальной части листа L-37-XIX (Керчь), ГДП-200 сухопутной части листа L-37-XIX, (-XXV) (Керчь) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 85000 |  | 35000 | 33000 | 17000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; составление схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности; составление карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование; полевые работы (на суше и акватории), лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; создание предварительных цифровых архивов геологической информации. Макеты карт авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая карта, четвертичных образований, полезных ископаемых). Предварительно уточненные особенности геологического строения территории, предварительные геофизические материалы; комплект дистанционной основы масштаба 1:200 000
1.1.3.26 | ГДП-200 и подготовка к изданию листа O-49-XXIX (Согдиондонская площадь) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 90000 |  | 38837.5 | 35000 | 25000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование; полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; пополнение предварительных цифровых архивов геологической информации, составление карт геологического содержания в ГИС-формате; предварительное геохимическое и геофизическое сопровождение работ. Предварительные карты авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая, четвертичных образований, полезных ископаемых). Прирост среднемасштабной геологической изученности 367,7 кв. км
1.1.3.27 | ГДП-200 и подготовка к изданию листа М-45-XVII (Ортолыкская площадь) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 90000 |  | 38837.5 | 35000 | 25000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование; полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; пополнение предварительных цифровых архивов геологической информации, составление карт геологического содержания в ГИС-формате. Предварительные карты авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая карта, карта палеоген-четвертичных образований, полезных ископаемых и закономерностей их размещения). Прирост среднемасштабной геологической изученности 430,4 кв. км
1.1.3.28 | Составление и подготовка к изданию листа N-45-XXIII (Междуреченская площадь) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2026 III | 10000 |  | 7010 | 4000 |  | 1 этап: лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Актуализированные авторские варианты карт комплекта Госгеолкарты-200/2 с цифровыми моделями (в формате ГИС): геологическая карта, карта четвертичных образований, карта полезных ископаемых и закономерностей их размещения. Уточненные особенности геологического строения, уточнение границ выявленных минерагенических таксонов, перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых. Предварительно выделенные перспективные площади с предварительной оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категории Р3
1.1.3.29 | Составление и подготовка к изданию листа M-46-XII (Балгазын) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2026 III | 10000 |  | 7010 | 4000 |  | 1 этап: лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы. Актуализированные авторские варианты карт комплекта Госгеолкарты-200/2 с цифровыми моделями (в формате ГИС): геологическая карта, карта четвертичных образований, карта полезных ископаемых и закономерностей их размещения. Уточненные особенности геологического строения, уточнение границ выявленных минерагенических таксонов, перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых. Предварительно выделенные перспективные площади с предварительной оценкой прогнозных ресурсов полезных ископаемых по категории Р3
1.1.3.30 | ГДП-200 и подготовка к изданию листов M-54-XXVI, (XXVII) (Совгаванская площадь) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 62000 |  | 28186.2 | 24500 | 15500 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование; полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; пополнение предварительных цифровых архивов геологической информации, составление карт геологического содержания в ГИС-формате; предварительное геохимическое и геофизическое сопровождение работ. Предварительные карты авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая, четвертичных образований, полезных ископаемых). Прирост среднемасштабной геологической изученности 884,1 кв. км
1.1.3.31 | ГДП-200 и подготовка к изданию листов P-59-XXI,XXII (Мирная площадь) | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 115000 |  | 60100 | 40000 | 25000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование; полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; пополнение предварительных цифровых архивов геологической информации, составление карт геологического содержания в ГИС-формате; предварительное геохимическое и геофизическое сопровождение работ. Предварительные карты авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая, четвертичных образований, полезных ископаемых). Прирост среднемасштабной геологической изученности 641,3 кв. км
1.1.3.32 | ГДП-200 листов P-38-XXI,XXII (Красноборская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 50000 |  | 25050 | 20000 | 10000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; предварительный комплексный анализ геологических, геофизических и геохимических данных; создание предварительных цифровых архивов геологической информации, составление карт геологического содержания в ГИС-формате; предварительная обработка геологических материалов и их интерпретация для уточнения геологического строения и минерагении, предварительное геохимическое и геофизическое сопровождение работ. Предварительные карты авторского варианта комплекта Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая дочетвертичных образований, четвертичных образований, полезных ископаемых и закономерностей их размещения). Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых; предварительные комплекты геофизической основы масштаба 1:200 000, комплект дистанционной основы масштаба 1:200 000.
1.1.3.33 | ГДП-200 листов R-49-III,IV,IX,X (Попигайская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 100000 |  | 50100 | 40000 | 20000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; предварительный комплексный анализ геологических, геофизических и геохимических данных; пополнение предварительных цифровых архивов геологической информации, составление карт геологического содержания в ГИС-формате; предварительная обработка геологических материалов и их интерпретация для уточнения геологического строения и минерагении, предварительное геохимическое и геофизическое сопровождение работ. Предварительные карты авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая, четвертичных образований, полезных ископаемых и закономерностей их размещения). Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых.
1.1.3.34 | ГДП-200 листов R-54-XIX, XX (Иргичанская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 90000 |  | 40100 | 40000 | 20000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; предварительная комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; формирование и пополнение цифровых архивов первичной фактографической и картографической информации, предварительное уточнение особенностей геологического строения территории, предварительное уточнение и/или выявление новых закономерностей размещения полезных ископаемых, факторов и критериев их прогнозирования, предварительное геохимическое и геофизическое сопровождение работ. Предварительные карты авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая, четвертичных образований, полезных ископаемых и закономерностей их размещения). Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых.
1.1.3.35 | ГДП-200 листа О-54-VIII (Матийская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 90000 |  | 37575 | 30000 | 30000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; предварительный комплексный анализ геологических, геофизических и геохимических данных; пополнение предварительных цифровых архивов геологической информации, составление карт геологического содержания в ГИС-формате; предварительная обработка геологических материалов и их интерпретация для уточнения геологического строения и минерагении, предварительное геохимическое и геофизическое сопровождение работ. Предварительные карты авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая, четвертичных образований, полезных ископаемых и закономерностей их размещения). Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых.
1.1.3.36 | ГДП-200 листа Q-58-XXIX (Еропольская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 I | 2027 IV | 80000 |  | 37575 | 30000 | 20000 | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, полевые работы, лабораторно-аналитические исследования, камеральные работы; предварительный комплексный анализ геологических, геофизических и геохимических данных; создание предварительных цифровых архивов геологической информации, составление карт геологического содержания в ГИС-формате; предварительная обработка геологических материалов и их интерпретация для уточнения геологического строения и минерагении, предварительное геохимическое и геофизическое сопровождение работ. Предварительные карты авторского варианта комплектов Госгеолкарты-200/2 (карта фактического материала, геологическая, четвертичных образований, полезных ископаемых и закономерностей их размещения). Предварительно уточненные особенности геологического строения территории и закономерности размещения полезных ископаемых; предварительные комплекты геохимической основы масштаба 1:200 000, комплекты дистанционной основы масштаба 1:200 000.
1.1.3.37 | Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-200/2 листов M-37-(XIV),XV (XX),XXI (Валуйки) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 III | 7275.1 |  | 1205.7 |  |  | 1 этап: проектирование
1.1.3.38 | Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-200/2 листа M-37-XXIII (Богучар) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 III | 7500 |  | 1262.5 |  |  | 1 этап: проектирование
1.1.3.39 | ГДП-200 и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2 листов Р-39-III, IV (Обдырская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2028 IV | 45000 |  | 5050 |  |  | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, предварительный сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; предварительная комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; предварительное выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование
1.1.3.40 | Оценка геологической, геофизической, геохимической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листов R-35-XXXV, XXXVI (Светлый) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 IV | 25000 |  | 3787.5 |  |  | 1 этап. Проектирование и подготовительные работы, предварительный сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; составление предварительных схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление предварительных карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, предварительное выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование, составление дистанционных основ масштаба 1:200 000 (в предварительном варианте)
1.1.3.41 | Оценка геологической, геофизической, геохимической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листов N-36-I-IV, X, (-XIV), XV, (-XX), XXI, (-XXXII), XXXIII (Приграничная площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2028 IV | 65000 |  | 6312.5 |  |  | 1 этап. Проектирование и подготовительные работы, предварительный сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; составление предварительных схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление предварительных карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, предварительное выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование, составление дистанционных основ масштаба 1:200 000 (в предварительном варианте)
1.1.3.42 | Оценка геологической, геофизической, геохимической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листа Р-40-XXVII (Ныробская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 IV | 30000 |  | 3787.5 |  |  | 1 этап. Проектирование и подготовительные работы, предварительный сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; составление предварительных схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление предварительных карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, предварительное выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование, составление дистанционных основ масштаба 1:200 000 (в предварительном варианте)
1.1.3.43 | Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-200/2 сухопутной части листа L-36-XXVIII (Евпатория) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 III | 7500 |  | 1262.5 |  |  | 1 этап: проектирование
1.1.3.44 | Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-200/2 листа К-38-XVIII (Избербашская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 III | 7500 |  | 1262.5 |  |  | 1 этап: проектирование
1.1.3.45 | Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-200/2 листа K-36-VI (площадь Андрусова) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 III | 5000 |  | 631.25 |  |  | 1 этап: проектирование
1.1.3.46 | Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-200/2 листов L-37-XV (Приморско-Ахтарск) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 III | 5000 |  | 631.25 |  |  | 1 этап: проектирование
1.1.3.47 | Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-200/2 листа L-37-XXI (Тимашевск) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 III | 5000 |  | 631.3 |  |  | 1 этап: проектирование
1.1.3.48 | Оценка геологической, геофизической, геохимической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 акваториальной части листов L-36-XVIII, XXIII, L-37-VIII, XIII, XIV (Северо-Азовская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 IV | 35000 |  | 3787.5 |  |  | 1 этап. Проектирование и подготовительные работы, предварительный сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; составление предварительных схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление предварительных карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, предварительное выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование
1.1.3.49 | Оценка геологической, геофизической, геохимической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листа K-38-XI (Хасавюрт) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 IV | 20000 |  | 2525 |  |  | 1 этап. Проектирование и подготовительные работы, предварительный сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; составление предварительных схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление предварительных карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, предварительное выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование, составление дистанционных основ масштаба 1:200 000 (в предварительном варианте)
1.1.3.50 | Оценка геологической, геофизической, геохимической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листов S-49-IX–XII, R-48-XXI-XXIV, R-45-XXIX, XXX, N-46-VII, XIV, XV, N-44-XII в пределах Сибирского ФО | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 IV | 130000 |  | 12625 |  |  | 1 этап. Проектирование и подготовительные работы, предварительный сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; составление предварительных схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление предварительных карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, предварительное выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование, составление дистанционных основ масштаба 1:200 000 (в предварительном варианте)
1.1.3.51 | Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-200/2 листов R-49-XXIX,XXX (Мюнюсяхская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 III | 10000 |  | 1262.5 |  |  | 1 этап: проектирование
1.1.3.52 | ГДП-200 и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2 листов Р-51-XXVI, XXVII (Наманинско-Чаро-Синская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2028 IV | 80000 |  | 5050 |  |  | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, предварительный сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; предварительная комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; предварительное выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование
1.1.3.53 | Оценка геологической, геофизической изученности и геологическое обоснование проведения ГДП-200 листов Q-54-I, VII, VIII, O-50-XVIII, Q-53-XXVII, XXXIII, P-53-XII, P-54-XVI, XVII, XVIII, R-54-XXV, XXVI, R-55-XIII, XIV в пределах Республики Саха (Якутия) (Дальневосточный ФО) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 IV | 90000 |  | 10100 |  |  | 1 этап. Проектирование и подготовительные работы, предварительный сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; составление предварительных схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление предварительных карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, предварительное выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование, составление дистанционных основ масштаба 1:200 000 (в предварительном варианте)
1.1.3.54 | ГДП-200 и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2 листов R-49-XI, XII (Эбеляхская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2028 IV | 95000 |  | 5050 |  |  | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, предварительный сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; предварительная комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; предварительное выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование
1.1.3.55 | Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-200/2 листа P-54-XXXVI (Ульбейская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 III | 7500 |  | 1262.5 |  |  | 1 этап: проектирование
1.1.3.56 | Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-200/2 листа N-50-XXXV (Шилкинская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 III | 7500 |  | 1262.5 |  |  | 1 этап: проектирование
1.1.3.57 | Оценка геологической, геофизической изученности и геологическое обоснование проведения ГДП-200 листов O-53-XXXIII, XXXIV, L-53-XXIII, XXIV, N-53-IX, X, N-51-XX, Р-54-XXX, Р-55-XIX, XX, XXXI в пределах Забайкалья и Дальнего Востока (Дальневосточный ФО) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 IV | 90000 |  | 10100 |  |  | 1 этап. Проектирование и подготовительные работы, предварительный сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; составление предварительных схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление предварительных карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, предварительное выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование, составление дистанционных основ масштаба 1:200 000 (в предварительном варианте)
1.1.3.58 | ГДП-200 листа Q-58-XXX (Анюйская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2028 IV | 100000 |  | 6817.1 |  |  | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, предварительный сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; предварительная комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; предварительное выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование
1.1.3.59 | ГДП-200 листа Q-59-XXVI (Анадырская площадь) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2028 IV | 100000 |  | 6817.5 |  |  | 1 этап: подготовительные работы и проектирование, предварительный сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; предварительная комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных по изучаемой территории; предварительное выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование
1.1.3.60 | Оценка геологической, геофизической изученности и геологическое обоснование проведения ГДП-200 листов Q-58-XXXV, XXXVI, P-58-III-IX, P-57- VII, VIII, XI-XIV в пределах Северо-Востока (Дальневосточный ФО) | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2025 IV | 2027 IV | 90000 |  | 10100 |  |  | 1 этап. Проектирование и подготовительные работы, предварительный сбор, анализ и систематизация опубликованных, фондовых и архивных геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов; составление предварительных схем геологической, геофизической, геохимической, поисковой изученности;составление предварительных карт несбивок (геологическая, четвертичных образований, минераненического районирования), и других дополнительных карт и схем, предварительное выделение опорных участков для проведения полевых работ и их обоснование, составление дистанционных основ масштаба 1:200 000 (в предварительном варианте)
1.1.3.61 | Проведение в 2026-2028 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 на группу листов | ФГБУ "Институт Карпинского" | 2026 I | 2028 IV |  |  |  | 472675.1 | 1006830.6 | 2026 г. Оценка изученности и геологическое обоснование проведения ГДП-200 группы листов, 1 этап – комплект предварительных карт геологического содержания. ГДП-200 группы листов, 1 этап – полевые работы, предварительные карты геологического содержания, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых. ГДП-200 и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2 группы листов, 1 этап – предварительные карты геологического содержания, уточненные данные о геологическом строении, предварительные данные о закономерностях размещения полезных ископаемых. Предварительно локализованные площади. Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2 группы листов, 1 этап – актуализированные карты комплектов Государственной геологической карты масштаба 1:200 000. Комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:50 000 группы листов, 1 этап – полевые аэрогеофизические работы, предварительные геофизические карты масштаба 1:200 000 и 1:50 000.
1.2. Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин | [6 empty] | 334158.4 | 584427.6 | 594101.8
1.2.1. Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин | [6 empty] | 314032.5 | 564427.6 | 574101.8 | Прирост государственной сети опорных геолого-геофизических профилей на территории России и ее континентальном шельфе: 2025 г. – 250 тыс. погонных метров
1.2.1.1 | Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин на территории Российской Федерации в 2023-2025 гг. | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2023 I | 2025 IV | 203390.5 | 102487.2 | 100903.3 |  |  | Построить модель (масштаб 1:500 000) глубинного строения верхней части земной коры (глубинность 10-15 км) по фрагменту опорного геолого-геофизического профиля 8- ДВ, пересекающего перспективные металлогенические зоны и районы Дальневосточного ФО, в том числе: выявить глубинные критерии размещения перспективных минерагенических зон по Верхне-Зейскому фрагменту профиля; выявить закономерности размещения перспективных металлогенических зон Амуро-Охотской складчатой системы в пределах Верхне-Зейского участка в связи с особенностями глубинного строения верхней части земной коры. Построить модель глубинного строения центральной части Сибирского кратона (центральная - юго-восточная части Тунгусской синеклизы) в сечении ретроспективных региональных профилей («Нижняя Тунгуска», «Кимберлит»; «1-СБ-2006», «Батолит»): 1-ый этап - подготовка комплектов глубинных геофизических разрезов (масштаб 1:1 000 000) и карты поля силы тяжести (м-б 1:1 500 000) в том числе создать: структурные (временной и глубинный) разрезы по фрагменту речного регионального профиль МОВ-ОГТ «Нижняя Тунгуска» с удлиненной записью (22 с) в объеме не менее 550 пог. км; систему плотностных разрезов по фрагментам ретроспективных сейсмических профилей «Батолит», 1-СБ-2006, «Кимберлит», «Нижняя Тунгуска» на основе методико-технологических принципов 3D структурно-плотностного моделирования. Дополнить геофизический атлас глубинного строения Северо-Востока ДФО (листы R-57, 58, 59, 60, 1; Q-57, 58, 59, 60, 1, 2) новыми элементами, обеспечивающими построение 3D геолого-геофизической мидели Верхояно-Чукотской и Корякско-Камчатской складчатых областей, в том числе: уточнить по результатам полевых специализированных геологических исследований (лист Q-59, 60) авторский вариант разреза складчато-метаморфического слоя; создать карты плотностных параметров нижней и верхней коры. Создать модель строения Борщовочного комплекса метаморфического ядра в пределах Балейской минерагенической зоны на основе обработки и углубленной интерпретации материалов Забайкальской параметрической скважины (интервал 0-2600 м) совместно с материалами по опорному профилю 1-СБ Восточный: 2 этап – модель глубинного строения, в том числе: построить детальный геолого-геофизический разрез масштаба 1:500 Борщовочного КМЯ; создать модель глубинного строения Борщовочного комплекса метаморфического ядра. Геологический отчет о результатах работ по объекту.
1.2.1.2 | Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин на территории Российской Федерации в 2025-2027 гг. | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 1602884.5 |  | 213129.2 | 564427.6 | 574101.8 | Обеспечить в 2025-2027 гг. прирост Государственной сети опорных геолого-геофизических профилей территории Российской Федерации на основе создания Западного фрагмента нового опорного геолого-геофизического профиля 9-ДВ (1 350 тыс. пог.м) и «Витимского фрагмента» (170 тыс. пог. м), соединяющего опорные геолого-геофизические профили 1-СБ-Восточный и 4-СБ, в том числе в 2025 г. (250 тыс. пог. м): по Западному фрагменту профиля 9-ДВ создать уточненную схему выполнения полевых сейсморазведочных и геоэлектрических работ, обеспечивающую оптимальные условия их качественного выполнения с пояснительной запиской; создать прогнозный геолого-геофизический разрез Западного фрагмента по ретроспективным материалам; выполнить комплекс полевых наблюдений(МОВ-ОГТ, ГСЗ, МТЗ) объеме 80 тыс. пог. м; комплекс полевых наблюдений методами ГСЗ и МТЗ в объеме 370 км, полевой контроль качества работ и получаемых геофизических материалов; по «Витимскому фрагменту» создать комплект взаимоувязанных глубинных геофизических разрезов (МОВ-ОГТ, ГСЗ, МТЗ) в объеме 170 ты.пог.м полевых наблюдений масштаба 1:1 000 000. Построить модель строения земной коры и верхней мантии центральной части Сибирского кратона и зоны его сочленения с Центрально-Азиатским складчатым поясом, на основе комплексного анализа комплекта сводных геофизических разрезов композитного опорного профиля «Витимский фрагмент—профиль 4-СБ», включая рассечки к нему (протяженность 2 700 км), геологических данных и комплекта карт потенциальных полей, в том числе: создать комплект геофизических разрезов: скоростной – Vp (ГСЗ), глубинный (МОВ-ОГТ), геоэлектрический (МТЗ) масштаба 1:1 000 000 по Северному фрагменту опорного профиля 4-СБ и субширотному профилю рассечки (общая протяженность 1100 пог. км полевых наблюдений) увязанный с ранее созданными комплектами разрезов по Южному фрагменту профиля 4-СБ; создать гравиметрическую карту в условном уровне (масштаб 1:1 500 000) на основе обобщения ретроспективных материалов средне-крупномасштабных съемок в районе проложения композитного профиля (листы: O-49,50; P-49,50; Q-49,50; R-48,49,50; S-48,49,50). Построить модель строения верхней части земной коры (глубинность 10-15 км) по Тындинскому фрагменту опорного геолого-геофизического профиля 8-ДВ, пересекающему перспективные металлогенические зоны Алдано-Становой провинции Дальневосточного ФО, в том числе: создать комплект детальных геофизических разрезов (структурный, геоэлектрический, плотностной) масштаба 1:500 000 на основе специализированной углубленной обработки первичных и ретроспективных геофизических материалов; гравиметрическую карту в условном уровне (масштаб 1:500 000) по Тындинскому участку (28 номенклатурных листов 1:200 000).
1.2.2. Геолого-геофизические работы по обоснованию внешних границ континентального шельфа Российской Федерации, Мировом океане | [6 empty] | 20125.9 | 20000 | 20000 | Отчеты о проведенных геолого-геофизических работах по обоснованию внешних границ континентального шельфа Российской Федерации, Мировом океане: 2025 г. – 4 единицы.
1.2.2.1. | Обработка, интерпретация и обобщение геологической информации в части Амеразийского бассейна за 2001-2023 гг. касающейся вопроса международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа Российской Федерации | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2025 I | 2027 IV | 60125.9 |  | 20125.9 | 20000 | 20000 | 1. Сбор и анализ геологической информации в части Амеразийского бассейна за 2001-2023 гг., а также других материалов, касающихся вопроса международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа Российской Федерации (этап 1). 2. Обработка, интерпретация (описание) и обобщение геологической информации в части Амеразийского бассейна за 2001-2023 гг., а также других материалов, касающихся вопроса международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа Российской Федерации (этап 1). 3. Обобщение презентационных материалов представленных в Комиссии по границам континентального шельфа с 2001 по 2023 гг. по геологической информации в части Амеразийского бассейна за 2001-2023 гг., в том числе презентационных материалов подготовленных ФГБУ "Институт Карпинского" (этап 1). 4. Подготовка дополнительных материалов для уточнения геологического строения Восточной Арктики, обоснования возраста и вещественного состава сейсмостратиграфических подразделений на основе результатов изучения керна скважин DL-1, DL-2 (2022, «Бавенит», Поднятие Де-Лонга) и другого геологического материала, полученного в ходе экспедиций в акватории Северного Ледовитого океана. Проведение дополнительных лабораторно-аналитических исследований геологического материала (керна скважин, донно-каменного материала).
1.3. Проведение специальных гравиметрических работ (Работы специального геологического назначения) | [6 empty] | 100351.3 | 100115.1 | 100115.1 | Прирост среднемасштабной государственной гравиметрической изученности территории Российской Федерации: 2025 г. – 7 000 кв.км.
1.3.1. | Гравиметрическая съемка и подготовка к изданию листов Государственной гравиметрической карты масштаба 1:200 000 на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов в 2023-2025 гг. | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2023 I | 2025 IV | 249181.3 | 148830 | 100351.3 |  |  | Гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000 листов N-53-VIII (Майская площадь-2, 2 350 кв. км), N-53-XIII (Майская площадь-3, 1 150 кв. км), R-49-XV, XVI, XXI, XXII (Сергеевская площадь, 3 500 кв. км): полевые работы, комплекты гравиметрических карт масштаба 1:200 000. Составление и подготовка к изданию в электронном виде Государственной гравиметрической карты масштаба 1:200 000 по территории Хабаровского края (лист N-53-VII - 1 лист); Камчатского края (листы Р-59-XXII, XXIII, XXIV - 3 листа), Республики Саха (Якутия) и Чукотского АО (листы Q-57-III, IV, IX, X - 4 листа), Республики Саха (Якутия) (листы P-53-VI, Q-55-XXXIII, XXXIV - 3 листа), Красноярского края и р. Саха (Якутия) (листы R-49-IX, X - 2 листа). Геологический отчет о результатах работ по объекту.
1.3.2. | Гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000 на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов в 2026-2028 гг. | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2026 I | 2028 IV | 240345.3 |  |  | 80115.1 | 80115.1 | 2026 г. Государственная гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000 листов O-54-XIX (Нет-Североуйская площадь, 4200 кв.км), P-53-V (Менкюлинская площадь, 2800 кв.км): полевые работы, комплекты гравиметрических карт масштаба 1:200 000
1.3.3. | Подготовка к изданию листов Государственной гравиметрической карты масштаба 1:200 000 на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов в 2026-2028 гг. | ФГБУ «Институт Карпинского» | 2026 I | 2028 IV | 60000 |  |  | 20000 | 20000 | 2026 г. Составление и подготовка к изданию в электронном виде Государственной гравиметрической карты масштаба 1:200 000 - 12 листов.